2020环境保护大会组织筹备资金

绩效自评问题整改报告

一、项目简介及绩效自评结果

环境保护大会是由生态环境部工作指导刊——环境保护杂志举办的年度盛会，大会主题拟定为“保护蓝色海洋 共享绿水青山”，原定于2020年12月19日-21日（19日报到）举办，采取定向邀请和主动报名等方式确定参会人员，其中，环境保护杂志社负责重点邀请副国级领导、生态环境部领导、省政府领导、国家平台建设领导小组和省平台建设工作小组成员单位领导，有关单位、企业负责人，相关专家学者及环保产业界代表。因疫情防控因素，拟将会议规模控制在300人左右。

大会拟按开幕式、成果发布会、签约仪式、高峰论坛、生态调研，海洋资源利用与美丽海湾论坛、打赢污染防治攻坚战厅局长论坛（2020环境保护年会）、绿色金融创新论坛、环境执法创新研讨会、环保企业家论坛5个平行论坛（拟定）等六大板块的框架设计。

9月24日，管委主任办公会议（政府常务会议）研究，会议确定，由新区管委与环境保护杂志社签订框架协议。12月1日，区生态环境分局、各责任部门抽调人员开展集中办公，就大会策划方案、各论坛活动方案、现场调研点位、大会场馆等事宜进行了实地考察论证。

二、存在的主要绩效问题及原因分析

受疫情防控及环境质量（原定会议时间全市处于重污染天气应急响应期间）等因素影响，上级有关领导经分析研判后，建议将相关会议延期至2021年择期举行。

三、提出的整改措施及落实情况

根据上级工作安排，大会拟延期至2021年6月择期举办，相关事宜待环境保护杂志社与上级进一步研究论证确认后，加快推进相关工作。

青岛市生态环境局西海岸新区分局

2021年03月23日