## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目联系人：刘玉梅 |  | 项目联系电话：86118173 |  |  | 财务联系人：梅浩 |  |  | 财务联系电话：86111537
项目名称 |  | 创建国家生态文明示范区建设规划编制费用
预算部门和单位(盖章) |  | 青岛市生态环境局西海岸新区分局 |  |  |  | 实施单位 | 青岛市生态环境局西海岸新区分局
项目资金（万元） |  | 年初预算安排数 | 调整后全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 全年执行率 |  | 赋分 | 得分
资金合计 |  | 0 | 120 |  |  | 31.5 |  | 26.25% |  | 10 | 2.625
其中：本级财政拨款 |  | 0 | 120 |  |  | 31.5 |  | 26.25% |  | — | —
上级资金XXXX | [7 empty] | 0% |  | — | —
其他资金XXXX | [7 empty] | 0% |  | — | —
预算年度 绩效目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成国家生态文明建设示范区规划编制。 |  |  |  |  | 基本完成预期目标，尾款列入2021年部门预算
一级绩效 指标 | 二级绩效 指标 | 三级绩效指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 赋分 | 得分 | 偏差原因及改进 措施简述
产出指标 | 数量指标 | 完成《国家生态文明建设示范区规划》编制、报批、印发。 |  | 2020年底前完成《国家生态文明建设示范区规划》编制 |  | 2020年11月底完成《国家生态文明建设示范区规划》（征求意见稿）。 | 10 | 10
产出指标 | 数量指标 | 规划文本与图集 |  | 规划文本与图集初稿 |  | 规划文本与图集初稿 | 10 | 10
产出指标 | 质量指标 | 2021年上半年完成《国家生态文明建设示范区规划》编制。规划的印发实施是生态文明示范区创建的前提条件 |  | 2020年底前完成《国家生态文明建设示范区规划》编制。 |  | 2020年11月底完成《国家生态文明建设示范区规划》（征求意见稿），2021年3月19日通过山东省生态环境厅组织的专家评审，根据专家意见修改完善后，拟上常务会汇报，通过后印发实施。 | 10 | 10
产出指标 | 质量指标 | 符合评审规范要求，顺利通过评审 |  | 有序推进 |  | 有序推进 | 10 | 10
产出指标 | 时效指标 | 规划的印发实施是生态文明示范区创建的前提条件 |  | 积极推进 |  | 积极推进 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益 | 通过节约、高质量发展促进经济将康发展。 |  | 实现 |  | 实现 | 5 | 4.5
效益指标 | 社会效益 | 国家生态文明示范区作为西海岸新区国字号名片 |  | 持续推进 |  | 持续推进 | 5 | 4.5
效益指标 | 生态效益 | 提高西海岸新区的生态文明建设水平，促进高质量发展。 |  | 持续推进 |  | 持续推进 | 5 | 4.5
效益指标 | 生态效益 | 通过规划实施引领，提升生态环境质量良性向好。 |  | 持续推进 |  | 持续推进 | 5 | 4.5
效益指标 | 可持续影响 | 将对新区经济社会发展起到积极作用，也将继续丰富新区城市形象和内涵。 |  | 持续推进 |  | 持续推进 | 5 | 4.5
效益指标 | 可持续影响 | 改善并提高市民周边生活环境，提升新区市民的荣誉感。 |  | 持续推进 |  | 持续推进 | 5 | 4.8
满意度指标 | 受益对象 | 公众满意度和自豪感 |  | 满意 |  | 满意 | 5 | 5
满意度指标 | 社会公众 | 满意度和自豪感 |  | 满意 |  | 满意 | 5 | 5
其他指标 | 其他指标
绩 效 自 评 总 得 分 | [6 empty] | 100 | 89.925 | 良好
预算单位 和 主管部门 签字 | 预算单位项目负责人： 主管部门业务审核人： 年 月 日 |  |  |  |  | 预算单位财务负责人： 主管部门财务审核人： 年 月 日