## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目联系人：于泳 |  | 项目联系电话：86131273 |  |  | 财务联系人：梅浩 |  |  | 财务联系电话：86111537
项目名称 |  | 宣教基地建设资金
预算部门和单位(盖章) |  | 青岛市生态环境局西海岸新区分局 |  |  |  | 实施单位 | 青岛市生态环境局西海岸新区分局
项目资金（万元） |  | 年初预算安排数 | 调整后全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 全年执行率 |  | 赋分 |  | 得分
资金合计 |  | 0 | 90 |  |  | 89.43 |  | 99.37% |  | 10 |  | 9.9367
其中：本级财政拨款 |  | 0 | 90 |  |  | 89.43 |  | 99.37% |  | — |  | —
上级资金XXXX | [7 empty] | 0% |  | — |  | —
其他资金XXXX | [7 empty] | 0% |  | — |  | —
预算年度 绩效目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 打造省内领先、市内一流的环境保护宣传教育基地，助力新区生态环境保护事业朝气蓬勃，更上新台阶。 |  |  |  |  | 基本实现预期目标。
一级绩效 指标 | 二级绩效 指标 | 三级绩效指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 赋分 | 得分 | 偏差原因及改进 措施简述
产出指标 | 数量指标 | LED硅胶软灯带 |  | 318m |  | 318m | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 沉浸式投影 |  | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 答题系统 |  | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 电工布线 |  | 1项 |  | 1项 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 电源时序器 |  | 1台 |  | 1台 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 电子签名系统 |  | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 顶部悬挂圆形吊顶造型 |  | 1项 |  | 1项 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 顶部圆形软膜灯箱天花 |  | 13㎡ |  | 13㎡ | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 多媒体广告机 |  | 8台 |  | 8台 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 多媒体视频编辑 |  | 6套 |  | 6套 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 防滑耐磨地贴高精度打印画面 |  | 51.2㎡ |  | 51.2㎡ | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 高清工程投影机 |  | 3套 |  | 3套 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 工程专用加厚吊架 |  | 2套 |  | 2套 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 互动系统软硬件 |  | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 机柜 |  | 1台 |  | 1台 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 交换机 |  | 2台 |  | 2台 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 精品超高亮亚克力迷你发光字 |  | 33.83m |  | 33.83m | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类互动系统 |  | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 拱门造型造型 |  | 1项 |  | 1项 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 模拟自行车及展台 |  | 2辆 |  | 1辆 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 动态视频画面制作 |  | 6块 |  | 6块 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 拼接屏 |  | 7组 |  | 7组 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 拼接屏视频播放服务器 |  | 1台 |  | 1台 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 平板电脑及路由器 |  | 1台 |  | 1台 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 墙面顶部天花 |  | 81.9m |  | 81.9m | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 墙面立体造型 |  | 21项 |  | 21项 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 墙面造型基层主结构 |  | 221.76㎡ |  | 221.76㎡ | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 软膜卡布灯箱 |  | 12.59㎡ |  | 12.59㎡ | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 音响系统 |  | 2套 |  | 2套 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 油画布背景高精UV打印画面 |  | 38.59㎡ |  | 38.59㎡ | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 造型多媒体查询机 |  | 4台 |  | 3台 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 亚克力精品雕刻UV装饰字 |  | 11.61m |  | 11.61m | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 双开玻璃门改造 |  | 1项 |  | 1项 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 手动智能滑轨屏系统 |  | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 异形时间线灯箱造型 |  | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 硬件融合服务器 内置多媒体播放器 |  | 1台 |  | 1台 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 沙盘展示柜、展示架 |  | 4项 |  | 4项 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 背发光金属装饰地图 |  | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 主墙面隔断 |  | 207.9㎡ |  | 207.9㎡ | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 中控系统及程序 |  | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 无线APP |  | 5台 |  | 5台 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 各类五金辅料线材 |  | 1项 |  | 1项 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 弱电施工 |  | 1项 |  | 1项 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目质量验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 多媒体软件及播放装置运行 |  | 无故障 |  | 部分需调试 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 实际效果与设计效果图匹配度 |  | 100% |  | 100% | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 声光电影音效果 |  | 优良 |  | 画质稍差 | 1 | 1
产出指标 | 成本指标 | 多媒体及软件费用 |  | 31.2660万 |  | 31.2660万 | 1 | 1
产出指标 | 成本指标 | 网络及软件费用 |  | 2.846万 |  | 2.846万 | 1 | 1
产出指标 | 成本指标 | 展板制作及建设施工费用 |  | 55.894万元 |  | 55.234万元 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益 | 开展生态环境宣传教育 |  | 30次以上 |  | 30次以上 | 10 | 10
效益指标 | 可持续影响 | 展示新区生态环境保护成果 |  | 完成 |  | 完成 | 10 | 9.8 | 客观条件 |  | 加强管理
效益指标 | 可持续影响 | 提高公众生态环境保护意识 |  | 不断提高 |  | 不断提高 | 10 | 9 | 客观条件 |  | 加强管理
满意度指标 | 服务对象 | 社会团体、中小学校、企事业单位满意度 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5
效益指标 | 社会公众 | 社会公众满意度 |  | 90%以上 |  | 90%以上 | 5 | 5
效益指标 | 其他指标
绩 效 自 评 总 得 分 | [6 empty] | 100 | 98.7367 | 优秀
预算单位 和 主管部门 签字 | 预算单位项目负责人： 主管部门业务审核人： 年 月 日 |  |  |  |  | 预算单位财务负责人： 主管部门财务审核人： 年 月 日