## Sheet1
项目支出绩效单位自评表
（2022年度）
项目联系人：段雪强 |  |  | 联系电话：86160163 |  | 财务联系人：崔增强 |  |  | 联系电话：85185859
项目名称 |  | 教师培训经费 |  | 项目实施单位 | 青岛西海岸新区教育和体育科学研究院
预算部门(单位) |  | 青岛西海岸新区教育和体育局 |  | 主管部门 | 青岛西海岸新区教育和体育局
项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 自评结果（满分100分）
资金合计（万元） |  | 216 | 216 | 215.33 | 99.69% | 10 | 9.969 | 自评 总得分 | 96.019
其中：本级财政 XXX |  | 216 | 216 | 215.33 | 99.69% | — | —
上级资金 XXX | [5 empty] | — | — | 自评 等级 | 优
其他资金 XXX | [5 empty] | — | —
年度 总目标 | 年度预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 举办各类培训项目12个，培训总天数60天，培训2556人次，确保参训学员出勤率不低于95%，严格执行培训定额标准不超过450元/人/天，切实提高参训学员的综合素养，使参训学员满意度不低于90%，确保2022年12月底完成所有培训任务。 |  |  | 举办各类培训项目13个，培训总天数68天，培训2987人次，参训学员出勤率达98%，满意度大于95%，2022年12月底前完成了各项培训任务
一级 绩效指标 | 二级 绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源 佐证资料 | 分值 | 得分 | 评（扣）分方法
[8 empty] | 采用方法 | 方法说明
产出指标 | 数量指标 | 各类培训项目数 | 12 | 13 | 工作资料 | 8 | 8 | 简单比例法 | 正向比例
产出指标 | 数量指标 | 参训学员人数 | ≥2556人次 | 2987人次 | 工作资料 | 7 | 7 | 简单比例法 | 正向比例
产出指标 | 质量指标 | 培训天数 | ≥60天 | 68天 | 工作资料 | 7 | 7 | 简单比例法 | 正向比例
产出指标 | 质量指标 | 参训学员出勤率 | ≥95% | 98% | 工作资料 | 7 | 7 | 简单比例法 | 正向比例
产出指标 | 质量指标 | 学习报告提交达标率 | =100% | 95% | 工作资料 | 7 | 6.65 | 简单比例法 | 正向比例
产出指标 | 时效指标 | 培训完成支付时间 | ≤2022年12月31日 | 2022-12-31 | 原始凭据 | 7 | 7 | 判断赋分法 | 判断是否及时
产出指标 | 成本指标 | 教师培训经费 | ≤216万 | 215.33万 | 原始凭据 | 7 | 7 | 简单比例法 | 正向比例
效益指标 | 社会效益 | 提升参训人员职业素养 | 提升 | 提升 | 说明材料 | 10 | 10 | 判断赋分法 | 判断是否发挥效益
效益指标 | 社会效益 | 推进西海岸教育队伍整体高质量发展 | 推进 | 推进 | 说明材料 | 10 | 10 | 判断赋分法 | 判断是否发挥效益
效益指标 | 可持续影响 | 建立健全教师队伍培训管理长效机制 | 健全 | 健全 | 说明材料 | 10 | 7 | 区间赋分法 | 判断是否健全
满意度指标 | 受益对象 | 参训学员对培训质量满意度 | ≥95% | 90% | 工作资料 | 10 | 9.4 | 分级分档法 | 划分三个区间对应得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施 |  | 无
重大事项披露 |  | 无