## Sheet1
附件1
项目支出绩效目标申报（批复）表
（2023年度）
项目联系人：张晓洁 |  |  | 联系电话：86131273 |  | 财务联系人：杨帆 |  | 联系电话：86111537
项目名称 |  | 全球气候治理与低碳创新峰会（博览会）筹备工作前期调研费 |  | 项目实施单位 | 生态环境部宣传教育中心
预算部门(单位) |  | 青岛市生态环境局西海岸新区分局 |  | 项 目 属 性 | 一次性项目
主管部门 |  |  |  | 项目实施周期 | 2023.01.18--2023.12.31
项目资金 |  | 项目实施期资金总额 | 以前年度累计执行数 | 本年度预算安排数 | 本年度资金支出计划:
资金合计（万元） |  | 150 | 0 | 150 | 3 月底累计 |  | 0
其中：本级财政 XXX |  | 150 | 0 | 150 | 6 月底累计 |  | 30
上级资金 XXX |  | 0 | 0 | 0 | 10月底累计 |  | 105
其他资金 XXX |  | 0 | 0 | 0 | 12月底累计 |  | 150
实施期 总目标 和 年度目标 | 年度目标：青岛西海岸新区管理委员会、生态环境部宣传教育中心围绕西海岸新区打造生态环境宣传教育示范基地建立战略合作关系。为落实战略合作协议中关于围绕全球气候治理及低碳创新打造具有重要国际影响力的大会和博览会（以下简称“大会（博览会）”），双方就大会（博览会）会议方案开展课题研究合作，并签订协议。生态环境部宣传教育中心为在青岛西海岸新区举办全球气候治理及低碳创新领域具有重要国际影响力的大会和博览会进行会议方案的课题研究，组织权威专家成立课题组，进行调研并撰写会议方案。
一级 绩效指标 | 二级 绩效指标 | 三级绩效指标 | 实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 年度指标值 符号+数值+单位或文字描述 | 指标确定标准 |  | 评（扣）分方法
[5 empty] | 采用标准 | 标准说明 | 采用方法 | 方法说明
成本指标 | 经济成本指标 | 形成课题大纲和研兖计划，并经专冢审核；根据课题大纲，执行研兖计划，形成大会（博览会）方案和 “全球碳达峰碳中和科技进展、 产业发展和产品及商业模式创新项目库” 建设方案并完成宣传推介事项 | ≤150万元 | ≤150万元 | 其他标准 | 单位考核标准 | 分级分档法 | 分为好、较好、一般、较差、差5个档次合理确定得分
产出指标 | 质量指标 | 成立大会（博览会）联合工作组 | 协议双方成立联合工作组，落实前期双方领导关于大会（博览会）的顶层设计。 | 联合工作组由生态环境部宣传教育中心和青岛西海岸新区管理委员会领导牵头，由双方有关部门、单位组成。 | 其他标准 | 单位考核标准 | 分级分档法 | 分为好、较好、一般、较差、差5个档次合理确定得分
产出指标 | 质量指标 | 组织权威专家成立课题组并进行大会（博览会）的方案设计 | 围绕“全球碳达峰碳中和科技进展、产业发展和产品及商业模式创新”，生态环境部宣传教育中心邀请国内外权威专家成立课题组。 | 专家组负责指导课题研究，负责确定整体规划，指导调研工作，完成整体方案评审。通过实地调研、咨询会议和培训等方式开展工作。 | 其他标准 | 单位考核标准 | 分级分档法 | 分为好、较好、一般、较差、差5个档次合理确定得分
产出指标 | 质量指标 | 课题组对知名会议及博览会进行调研 | 生态环境部宣传教育中心组织专家进行调研，研究达沃斯论坛、博鳌亚洲论坛、中关村论坛等国际知名会议及博览会的办会模式，对提升大会（博览会）国际影响力给予指导。 | 课题组与国际知名会议及博览会的组委会进行对接，深度调研主办方在组织搭建、项目管理、运营计划、服务保障等方面的成功经验。 | 其他标准 | 单位考核标准 | 分级分档法 | 分为好、较好、一般、较差、差5个档次合理确定得分
产出指标 | 质量指标 | 课题组对青岛西海岸新区进行调研 | 生态环境部宣传教育中心组织专家对青岛西海岸新区在应对气候变化，参与全球气候治理、低碳科技创新、气候投融资等方面的实践开展实地调研，对打造大会（博览会）品牌特色给予指导。 | 课题组与青岛西海岸新区政府、园区、企业、居民进行深入交流，提炼新区在低碳科技、产业、产品和商业模式方面的实践成果。 | 其他标准 | 单位考核标准 | 分级分档法 | 分为好、较好、一般、较差、差5个档次合理确定得分
产出指标 | 质量指标 | 课题大纲和研兖计划专家审核通过率 | ≥95% | ≥95% | 其他标准 | 单位考核标准 | 简单比例法 | 完成比例=（实际完成值/目标值）×100%，达标率小于80%不得分
产出指标 | 质量指标 | 课题调研次数 | ≥4次 | ≥4次 | 其他标准 | 单位考核标准 | 简单比例法 | 完成比例=（实际完成值/目标值）×100%，达标率小于80%不得分
产出指标 | 质量指标 | 组织撰写大会（博览会）方案 | 生态环境部宣传教育中心根据前期调研成果，组织撰写大会（博览会）方案，并进行媒体预热。 | 大会（博览会）方案包括明确会议举办时间、组织架构、会议主题确定方式、邀请嘉宾名单、会议重要议程、招商合作方案、媒体传播方案、大会达成效果等。 | 其他标准 | 单位考核标准 | 分级分档法 | 分为好、较好、一般、较差、差5个档次合理确定得分
产出指标 | 质量指标 | 生态环境部宣传教育中心为青岛西海岸新区管理委员会举办国际影响力的大会（博览会）提供相关指导和智力支持 | 生态环境部宣传教育中心为青岛西海岸新区管理委员会举办国际影响力的大会（博览会）提供相关指导和智力支持。 | 生态环境部宣传教育中心根据项目管理流程，制定和实施方案调研工作，调研结束后，支持大会顺利进行。 | 其他标准 | 单位考核标准 | 分级分档法 | 分为好、较好、一般、较差、差5个档次合理确定得分
产出指标 | 数量指标 | 生态环境部宣传教育中心为课题进行宣传推广 | 中央媒体≥1次 | 中央媒体≥1次 | 其他标准 | 单位考核标准 | 简单比例法 | 完成比例=（实际完成值/目标值）×100%，达标率小于80%不得分
产出指标 | 数量指标 | 生态环境部宣传教育中心为课题进行宣传推广 | 《中国环境报》≥2次 | 《中国环境报》≥2次 | 其他标准 | 单位考核标准 | 简单比例法 | 完成比例=（实际完成值/目标值）×100%，达标率小于80%不得分
产出指标 | 时效指标 | 调研完成时间 | 2023.11.20前 | 2023.11.20前 | 其他标准 | 单位考核标准 | 分级分档法 | 分为好、较好、一般、较差、差5个档次合理确定得分
产出指标 | 时效指标 | “全球碳达峰碳中和科技进展、 产业发展和产品及商业模式创新项目库” | 2023.10.30前 | 2023.10.30前 | 其他标准 | 单位考核标准 | 分级分档法 | 分为好、较好、一般、较差、差5个档次合理确定得分
产出指标 | 时效指标 | 大会（博览会）方案完成时间 | 2023.12.15前 | 2023.12.15前 | 其他标准 | 单位考核标准 | 分级分档法 | 分为好、较好、一般、较差、差5个档次合理确定得分
效益指标 | 社会效益 | 在青岛西海岸新区落地国内首个以气候治理和低碳创新为主题的国际性会议 | 大会（博览会）永久会址落在青岛西海岸新区，今后将每年举办一届 | 在新区打造具有重要国际影响力的大会和博览会 | 其他标准 | 单位考核标准 | 分级分档法 | 分为好、较好、一般、较差、差5个档次合理确定得分
效益指标 | 可持续影响 | 形成新区在气候变化和气候传播方面的影响力，打造中国在气候变化与气候传播的“主场效应”，对外讲好中国故事，传播好中国声音 | 在国际会议宣传推介≥1次 | 在国际会议宣传推介≥1次 | 其他标准 | 单位考核标准 | 简单比例法 | 完成比例=（实际完成值/目标值）×100%，达标率小于80%不得分
满意度指标 | 社会公众 | 打造公众参与度高的生态环境品牌活动。通过在会议方案中设计公众关心的议题和体验环节、仪式等，激发公众参与绿色低碳城市建设的意愿和行动力 | 社会公众满意度≥80% | 社会公众满意度≥80% | 其他标准 | 单位考核标准 | 简单比例法 | 完成比例=（实际完成值/目标值）×100%，达标率小于80%不得分