
青岛西海岸新区管委

青西新管字〔2021〕36号

青岛西海岸新区管委

关于印发青岛西海岸新区优化提升用气报装

工作攻坚方案的通知

各大功能区管委
各镇人民政府，各街道办事处，灵山岛省级自然保护区管委，管委各部门，区直各单位，驻区各单位：
新修订的《青岛西海岸新区优化提升用气报装工作攻坚方案》已经管委（区政府）研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

	青岛西海岸新区管委


                                  2021年9月30日

青岛西海岸新区优化提升用气报装工作

攻坚方案

为打造一流的营商环境，深入贯彻落实国家、省、市优化营商环境工作部署，持续提升用气报装服务质量，根据《山东省优化营商环境创新突破行动实施方案》《关于印发水电气暖信服务优化营商环境创新突破实施细则的通知》《高效青岛建设攻势3.0版作战方案》的有关要求，制定本方案。

一、服务对象 

新建、改建及扩建工业、商业等非居民项目用气报装，既有工业、商业等非居民建筑用气报装。

工商用户按照用气规模、工程造价划分为两类：

小微型工商用户：用气量≦16m3/h，且工程造价≦10万元；

大中型工商用户：用气量>16m3/h，或者工程造价>10万元。

二、工作目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以切实增强人民群众的幸福感和获得感为出发点，瞄准“国内前列、省内一流”的目标定位，对标全国最优水平，补齐补强短板弱项，在“减环节、减材料、减时限、减费用、增便利”等方面攻坚，扩展数字化用气服务管理覆盖面，实施用气报装和服务的精细化、智慧化管理，提高用气报装服务质量和办事效率，构建便捷、高效、优质的服务体系。

三、攻坚任务
（一）优化用气报装流程，进一步减环节、压时限

1.将非居民建筑用气报装环节合并为受理申请、验收通气两个环节。无外线工程的申请受理环节包括现场踏勘、确定气源接入点，办理时限为0.5个工作日；验收通气环节包括建筑红线内工程验收、置换并通气点火，办理时限为1个工作日，总办理时限为1.5个工作日。有外线工程的申请受理环节包括现场踏勘、编制建筑红线外气源接入方案，办理时限2个工作日；验收通气环节包括建筑红线内工程验收、置换并通气点火，办理时限1个工作日，总的办理时限为3个工作日。上述时限不含施工图设计、工程施工和办理行政审批时间。

2.进一步压缩通气时限。

（1）在城市建成区燃气管网覆盖范围内，燃气经营企业应当采取提前布设外管、标准化定制措施进一步压缩办理时限。

无外线工程：受理用户申请后，组织建筑红线内燃气工程设计、施工，其中小微型5个工作日以内，标准化定制4个工作日以内，大中型7个工作日以内完成。申请人自行建设建筑红线内燃气工程的，其组织完成工程设计、施工、竣工验收后，燃气企业0.5个工作日完成内外线工程碰头作业。

有外线工程：受理用户申请后，组织建筑红线外燃气工程设计、施工、竣工验收，其中新建项目在建筑主体工程完成前完成，小微型6个工作日以内，大中型22个工作日以内完成。

（2）在城市建成区外或者燃气管网覆盖范围外的工商用户：全周期通气时限一般控制在36个工作日以内。

（二）报装申请零材料

各企业通过服务窗口、网络平台及电话等报装的无需提供申请材料，留下报装人联系方式及即可。

（三）降低报装费用

1.推行公开的配套费优惠政策。燃气企业应当根据用气性质、用气特点，采取配套费优惠政策，促进更多的工商用户使用管道燃气。提倡对小微工商业用户实行“零”配套费，降低工商用户报装成本。

2.推行标准化定制模式。对于外线接入简单、无独立调压设施、用气量小且用气点单一、管道施工简单的小微工商用户，燃气企业要制定标准化设计图集、标准化物料清单、标准化结算依据，形成小微工程标准化管理模式。

3.推进用气报装延伸服务。燃气企业要对燃气设施建设全过程实行帮办代办，全过程提供咨询服务，向工商用户提供详细的工程报价清单，并提供专业的、合格的设备、材料。提倡燃气企业结合用气量和用户协商收费，采取报装费用延期回收或者分期付款等方式，探索用户燃气器具、燃气设备等燃气设施代建租赁使用方式，降低初期报装费用，减轻用户负担。

（四）优化用气报装行政审批服务

加强部门联动，通过调整审批时序，实施容缺受理，并联办理，进一步压缩工程建设审批时限，构建科学、便捷、高效的工作机制。

四、攻坚措施
（一）完善“网上办、掌上办”网络报装功能

1.推行“一站办”。实施水电气暖信报装“一窗通办”。在区政务服务大厅设立综合服务窗口，对水电气暖信等市政公用服务事项，实行“一窗受理”。鼓励水电气暖信等企业共享营业网点，打破独立运作模式，推动设施、人力等各类资源共享，实现水电气暖信报装“一窗通办”。燃气企业的线上线下服务窗口应当实现包含用气报装、设施改造维修、器具安装、缴费、过户在内的所有服务项目的“一窗受理”，并逐步实现用户刷脸“无感报装”，向用户提供便捷服务。

2.优化提升“网上办”功能。用气报装全部纳入省、市政务服务网进行受理，用户只需表格填报，实现“一网通办”。通过政务服务网申报的新建、改建、扩建工程项目，可同时通过“一张表单”提出用气报装申请，并由行政审批部门推送至燃气经营企业。燃气经营企业接到报装申请后，在3小时内与用户联系约定现场踏勘时间，提前对接并组织外线工程的设计、施工，确保外线工程与建设项目主体工程同步完成。

3.优化提升“掌上办”功能。管道燃气经营企业要进一步完善微信公众号、手机APP的掌上报装的表格填报、资料上传、查询交费等功能，完善报装业务进度查询功能，实现操作简单、查询方便。

（二）大力推行便捷服务

1.加强用气报装便利度，大力推行电话报装、网络报装、银行转帐、登门服务等便民措施，切实减少用户跑腿次数，实现“最多跑一次”和更多项目的“零跑腿”。增加燃气使用便利度，工商用户全面推行使用物联表，方便用户充值缴费。

2.建立用气报装工程建设协调协同机制。利用工程建设审批平台实现多图联审、资料共享，或者将图纸信息推送到燃气企业，建设单位不需重复提报。燃气企业应当与设计、施工、监理等第三方机构建立协调协同机制，制定工程建设管理制度，优化内部工作流程，紧密衔接用气报装各个环节，严格落实规定的时限要求。用气报装项目实行项目经理制，全程跟踪协调工程建设，全程向用户提供帮办代办服务，实现用气报装零跑腿。

3.推进不动产登记与燃气协同过户。按照省政府《关于推动全省不动产登记与水电气热过户网上协同办理的通知》（鲁自然发〔2020〕6号）文件要求，将不动产登记与燃气协同过户工作扩展到全市范围。有关部门和燃气企业要加强沟通协作，通过“一表申请”的方式进行信息推送，确保工作落实到位。

（三）实施超前主动服务

全面排查尚未安装管道燃气的工商户的用气需求，提前布设外线工程，提前进行方案设计，争取用户发展的主动权。通过工程建设、工商等信息平台提前获知新建项目和新建企业信息，提前落实用气意向，并进行超前设计和外线配管的方式，进一步将部分用户的用气报装环节减少为验收通气一个环节；新建、改建、扩建用气项目要提前介入，提前布设外线工程，并确保用气报装与用气项目主体工程同步设计、同步施工、同步竣工验收、同步投入使用。
（四）推行用气报装全流程帮办代办

管道燃气经营企业负责建筑红线外燃气工程设计、施工和办理相关行政审批工作。根据《青岛市燃气管理条例》规定的燃气设施维护更新责任，用户将建筑红线内的燃气管道工程委托燃气经营企业建设的，燃气经营企业要与用户签定委托建设合同，并通过市场机制，确定一定数量符合资质要求的设计、施工队伍，保障工程项目快速、有序、有质实施。

（五）规范用气报装服务收费

1.规范用气报装收费。燃气企业投资建设的管网、储气设施以及与配气业务相关的设备设施作为有效资产，允许通过配气价格回收。各燃气经营企业提供的有偿服务项目，应当通过服务窗口、企业网站、微信公众号、手机APP等渠道公布收费依据、标准等。建筑红线内燃气工程安装费合理确定收费标准，严格遵守国家、省、市预算管理规定；凡与建筑红线内燃气工程安装工程设计、施工等服务和材料不相关的收费，包括开口费、接口费、接入费、清管费、通气费、点火费等类似费用，涉及建筑区划红线外市政管网资产的增压费、增容费等，涉及市政管网到建筑红线连接的初装费、接驳费、开通费等费用，以及其他成本已纳入配气价格的表具更换等收费项目，一律不得收取，并不得变换名目另行收取费用。

工商用户已经交纳配套费的，燃气企业不得收取建筑区划红线外的任何费用。

2.推行建筑红线内燃气设施委托代建制。用户委托燃气企业建设建筑红线内燃气设施的，燃气企业应当与工商用户签订委托建设合同，并在企业网站、微信公众号、服务窗口公开与建筑红线内燃气工程建设相关的主要材料、设备、人工等费用标准，工程竣工验收时应当有用户代表参加。用户自行建设的，燃气企业应当公开工程验收和供气标准。

（六）完善信息化管理系统，推进用气服务智慧管理

1.建设用气报装信息化管理系统。燃气企业应建立完善用气报装信息管理平台，实现全程电子化流转，开发统计分析、预警、监测等功能，对用气报装项目进行全过程跟踪、管控，确保工程建设项目各环节衔接紧密、有序推进。加强工程建设数字化场景应用，对关键工序、节点进行可视化监控，提高工程质量。

2.实行用气服务智慧化管理。燃气企业要建立完善用气服务数字化管理系统，对安装、维修、安检、管线巡查进行全过程数字化、可视化管理，提高用气服务质量。全面推广应用物联网智能燃气表，新建和到期更换的燃气计量表必须使用物联网智能燃气表，实现远程抄表、远程控制、居家缴费。积极推广应用具有微流、恒流、过流保护及报警切断功能的超声波燃气计量表，加强安全用气防护。建立用气报装进程信息共享机制，用户可通过微信、平台等方式适时了解工程进展情况，并提出自己的需求和建议。

各管道燃气经营企业要为项目提供全程跟踪托管服务，从用户报装开始，指定人员与用户进行对接，实现项目全周期服务，通气后燃气公司安排专业的客户服务人员全程跟踪用户的用气状况，提供后续服务。

在用气报装项目通气后3个工作日内，要对用户进行回访，落实用气报装流程环节、办理时限及便民服务措施实施情况，并建立考核工作机制和实施“好差评”制度，由用户进行评价。

（七）优化用气报装行政审批服务工作 

1.调整审批时序。按照《青岛市工程建设项目审批制度改革实施方案》，将用气报装工程提前到开工前（施工许可证核发）办理，确保燃气工程与建筑物同步设计和施工图审查，在建设项目工程施工阶段同步完成燃气设施建设。施工许可办理机构应采取公告板、提示语等方式进行提醒。 

2.实施容缺受理，并联办理。用气报装工程涉及规划、施工、道路挖掘（占用）、占用绿地及迁移树木等行政审批的，行政审批、规划、城市管理、住建、园林等部门实行容缺受理、并联审批，由行政审批部门设置并联办理窗口统一收件、统一下达许可决定，2个工作日内办结。管线长度200米及以下的用气报装外线接入工程，实行告知承诺制。燃气经营企业在向各行政审批部门提交告知承诺书（承诺满足告知条件、标准和技术），在不影响道路交通安全的情况下，明确掘路、交通组织、地下管线保护和临时占用绿地方案，保证掘路、临时占用绿地恢复标准后即可施工，并在工程结束3个工作日内补齐承诺的申请材料。 

外线工程行政审批采用告知承诺办理的，不再办理建设工程规划许可和施工许可，燃气经营企业应处理好工程施工与现状管线的关系，避免与现状管线冲突；外线工程竣工验收后，工程建设单位应及时报送工程数据资料，以备后续其他工程施工的审批及保护。
五、实施步骤 
第一阶段：完善措施（2021年10月1日-10月20日）。燃气经营企业根据本方案提出各项攻坚措施，制定适合本区域、本企业的更为细化、完善、提升的实施方案。包括完善线上报装、窗口服务功能，推出各项便民措施，建立完善用户工程代建工作制度，制定系列标准化图集和标准化定制设计、施工、收费办法，建立完善用气报装信息管理系统，建立回访工作制度、考核工作制度、“好差评”等制度。区城市管理局等相关部门要加强对该项工作的督导，督促、指导燃气经营企业完善各项制度。 

第二阶段：全面落实（2021年10月21日-11月15日）。燃气经营企业全面贯彻落实本攻坚方案和实施方案，严格按照标准要求实施用气报装项目，并强化监督、回访、考核工作。组织做好国家、省营商环境调查工作，落实巩固各项攻坚措施。 

第三阶段：总结提升（2021年11月16日-12月30日）。根据国家、省营商环境调查工作情况，对标先进城市，查找用气报装工作中存在的差距和不足，研究下一步攻坚目标和措施。

附件：非居民用户用气报装办理流程 

附件2
非居民用户用气报装办理流程

一、无外线工程的用气报装项目

	用气报装流程
	申请人办理事项
	供气企业服务事项

	
	
	1.提出用气需求。                 2.参与现场勘查。


	1.受理报装申请或者接收平台推送信息。                2.3小时内与申请人联系约定现场勘查时间。

3.现场勘查并确定气源接入点。

4.提供能源解决方案及用户燃气设备、器具选用方案咨询服务。                      



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	申请人自行建设建筑红线内燃气工程的，组织完成工程设计、施工、竣工验收。
	内外线工程碰头作业（0.5个工作日）

	
	
	申请人委托供气企业建设建筑红线内燃气工程的，签订委托建设合同。
	组织完成建筑红线内燃气工程设计、施工。(小微型5个工作日以内，标准化定制4个工作日以内，大中型7个工作日以内）

	
	
	参与验收通气
	1.参与建筑红线内燃气工程竣工验收。

2.建筑红线内外工程碰头作业。

3.装表置换通气。


二、有外线工程的用气报装项目
	用气报装流程
	申请人办理事项
	供气企业服务事项

	
	
	1.提出用气需求。                 

2.参与现场勘查，确认气源接入方案。


	1.受理报装申请或者接收平台推送信息。                2.3小时内与申请人联系约定现场勘查时间。

3.现场勘查并确定气源接入方案。

4.提供能源解决方案及用户燃气设备、器具选用方案咨询服务。                      

5.提前进行方案设计、预算编制，提前布设外线工程。



	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	办理规划、施工、占掘路、占绿及移树等许可手续。(并联审批2个工作日)

	
	
	
	组织完成建筑红线外燃气工程设计、施工、竣工验收。（新建项目在建筑主体工程完成前完成，小微型6个工作日以内，大中型22个工作日以内）

	
	
	申请人自行建设建筑红线内燃气工程的，组织完成工程设计、施工、竣工验收。
	内外线工程碰头作业（0.5个工作日）

	
	
	申请人委托供气企业建设建筑红线内燃气工程的，签订委托建设合同或协议。
	组织完成建筑红线内燃气工程设计、施工。(小微型5个工作日以内，大中型7个工作日以内）

	
	
	参与验收通气
	1.参与建筑红线内燃气工程竣工验收。

2.建筑红线内外工程碰头作业。

3.装表置换通气。


 青岛西海岸新区管委办公室                  2021年9月30日印发

服务窗口申请























受理申请


（0.5个工作日）








线上申请





供气企业主动登门服务





新建项目通过青岛市工程建设项目审批管理平台提出用气需求。





交纳配套费





建筑红线内燃气工程建设





验收通气


（1个工作日）








服务窗口申请


























受理申请


（2个工作日）








线上申请（通过服务电话、网站、微信公众号等提出提出申请。





供气企业主动登门服务





新建项目通过青岛市工程建设项目审批管理平台提出用气需求。





交纳配套费





外线燃气工程审批


审批


（2个工作日）





外线燃气工程建设


建设





建筑红线内燃气工程建设





验收通气


（1个工作日）

























