## Sheet1
附件3
项目支出绩效单位自评表
（2022年度）
项目联系人：魏鸽 |  |  | 联系电话：86889081 |  | 财务联系人：柏盛盼 |  |  | 联系电话：86162112
项目名称 |  | 公路承灾体普查费用 |  | 项目实施单位 | 青岛市黄岛区交通运输局
预算部门(单位) |  | 青岛市黄岛区交通运输局 |  | 主管部门 | 青岛市黄岛区交通运输局
项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 自评结果（满分100分）
资金合计（万元） |  | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 100% | 10 | 10 | 自评 总得分 | 85
其中：本级财政 XXX |  | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 100% | — | —
上级资金 XXX |  |  |  |  | 0% | — | — | 自评 等级 | 良
其他资金 XXX |  |  |  |  | 0% | — | —
年度 总目标 | 年度预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 通过招标的形式组织第三方机构对我区自然灾害综合风险公路承灾体普查工作进行全面外业调查及系统录入。科学、有效地组织实施应急管理系统第一次全国自然灾害综合风险普查的有关调查工作，保障普查数据的真实性、准确性、完整性。 |  |  | 1.完成黄岛调查区总面积2096km2公路承载体普查，调查国省道350.114km，包括93段国省道路，桥梁261段。调查农村道路（桥梁）1680.3km，农村道路2279段，桥梁407段。 2. 完成《山东省第一次自然灾害综合风险普查公路承灾体报告-国省道》、《山东省第一次自然灾害综合风险普查公路承灾体成果报告-农村道路》报告。 3. 完成《西海岸新区公路自然灾害风险普查评估示意图（1：50000）》。 4.完成西海岸新区公路承载体数据库建设。
一级 绩效指标 | 二级 绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源 佐证资料 | 分值 | 得分 | 评（扣）分方法
[8 empty] | 采用方法 | 方法说明
产出指标 | 数量指标 | 普查国省公路里程 | =350.114公里 | 350.114km | 工作资料 | 5 | 5 | 判断赋分法 | 符合要求得满分否则不得分
产出指标 | 数量指标 | 普查国省桥梁数量 | =189座 | 261座 | 工作资料 | 5 | 0 | 判断赋分法 | 符合要求得满分否则不得分
产出指标 | 数量指标 | 普查农村公路里程 | =1690公里 | 1680.3km | 工作资料 | 5 | 0 | 判断赋分法 | 符合要求得满分否则不得分
产出指标 | 数量指标 | 普查农村桥梁数量 | =407座 | 407座 | 工作资料 | 5 | 5 | 判断赋分法 | 符合要求得满分否则不得分
产出指标 | 数量指标 | 普查隧道数量 | =1处 | 0 | 工作资料 | 5 | 0 | 判断赋分法 | 符合要求得满分否则不得分
产出指标 | 质量指标 | 普查项目数据准确度 | =100% | 100% | 工作资料 | 5 | 5 | 判断赋分法 | 符合要求得满分否则不得分
产出指标 | 质量指标 | 普查报告指导性/利用率 | =100% | 100% | 工作资料 | 5 | 5 | 判断赋分法 | 符合要求得满分否则不得分
产出指标 | 时效指标 | 普查工作完成时效 | ≤12月份 | 10月 | 工作资料 | 5 | 5 | 判断赋分法 | 按时完成得满分否则不得分
产出指标 | 成本指标 | 普查费用预算控制 | ≤34.3万元 | 34.3万元 | 正式资料 | 10 | 10 | 判断赋分法 | 不超预算得满分否则不得分
效益指标 | 社会效益 | 提高国省道及农村公路通行安全性 | 安全性提高 | 安全性提高 | 说明材料 | 30 | 30 | 分级分档法 | 分为好、较好、一般、较差、差五个档
满意度指标 | 服务对象 | 社会公众道路通行满意度 | ≥95% | 100% | 说明材料 | 10 | 10 | 区间赋分法 | 100%~95%满分，每下降1%扣赋分5%，低于80%不得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施 |  | 原因：绩效目标设置问题。普查国省桥梁数量、隧道数量指标值未结合新区具体需求，普查农村公路里程指标值未考虑农村公路里程调整情况。 措施：改进管理。绩效目标设置提前调研需求指标，综合考虑变动情况，充分结合实际设置指标值。
重大事项披露 |  | 无