## Sheet1
附件3
项目支出绩效单位自评表
（2022年度）
项目联系人：徐国栋 |  |  | 联系电话：85175576 |  | 财务联系人：柏盛盼 |  |  | 联系电话：86162112
项目名称 |  | 农村公路日常养护经费 |  | 项目实施单位 | 青岛市黄岛区交通运输局
预算部门(单位) |  | 公路事业发展中心养护科 |  | 主管部门 | 青岛西海岸新区财政局
项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 自评结果（满分100分）
资金合计（万元） |  | 2223 | 2223 | 1914.6487 | 86.13% | 10 | 8.6129 | 自评 总得分 | 97.6129
其中：本级财政 XXX |  | 2223 | 2223 | 1914.6487 | 86.13% | — | —
上级资金 XXX |  |  |  |  | 0% | — | — | 自评 等级 | 优
其他资金 XXX |  |  |  |  | 0% | — | —
年度 总目标 | 年度预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 1.完成县道日常保洁及小修养护，确保农村公路施工养护质量，延长道路使用寿命。 |  |  | 已经完成县道日常保洁及小修养护，确保农村公路施工养护质量，延长道路使用寿命。
一级 绩效指标 | 二级 绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源 佐证资料 | 分值 | 得分 | 评（扣）分方法
[8 empty] | 采用方法 | 方法说明
产出指标 | 数量指标 | 县道养护里程 | 230公里 | 230公里 | 工作资料 | 10 | 10 | 简单比例法 | （实际完成值/目标值）×100%
产出指标 | 质量指标 | 小修公路里程 | 100公里 | 100公里 | 工作资料 | 10 | 10 | 简单比例法 | （实际完成值/目标值）×100%
产出指标 | 质量指标 | 安全设施 | 波形护栏1000米，安全标志、标牌30个 | 波形护栏2000米，安全标志、标牌80个 | 工作资料 | 10 | 10 | 简单比例法 | （实际完成值/目标值）×100%
产出指标 | 质量指标 | 县级公路技术状况（县道养护里程） | 县级公路技术状况（县道养护里程）良好 | 县级公路技术状况（县道养护里程）良好 | 工作资料 | 10 | 10 | 其他方法 | 按照青西新交字〔2018〕170号关于印发《县级公路日常养护管理工作考核办法》等文件的通知执行
产出指标 | 时效指标 | 按期完成支付 | ≥12月份 | 12月份 | 原始凭据 | 5 | 5 | 简单比例法 | 按项目完成比例得分
产出指标 | 成本指标 | 足额完成支付 | 2223万元 | 1914.65万元 | 原始凭据 | 5 | 4 | 简单比例法 | 按拨付完成比例得分
效益指标 | 经济效益 | 显著提升 | 显著提升 | 显著提升 | 说明材料 | 10 | 10 | 判断赋分法 | 经济效益提升就为完成目标
效益指标 | 社会效益 | 提升 | 提升 | 提升 | 说明材料 | 10 | 10 | 判断赋分法 | 社会效益提升就为完成目标
效益指标 | 生态效益 | 良好 | 良好 | 良好 | 说明材料 | 10 | 10 | 判断赋分法 | 生态效益良好就为完成目标
满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 95% | 说明材料 | 10 | 10 | 简单比例法 | （实际完成值/目标值）×100%
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施 |  | 因部分农村公路小修保养项目未完成审计，故预算执行率未达到100%
重大事项披露 |  | 无