## Sheet1
附件3
项目支出绩效单位自评表
（2022年度）
项目联系人：杨晓晨 |  |  | 联系电话：68976591 |  | 财务联系人：柏盛盼 |  |  | 联系电话：86162112
项目名称 |  | 青岛西海岸新区物流空间布局专项规划 |  | 项目实施单位 | 青岛市黄岛区交通运输局
预算部门(单位) |  | 青岛市黄岛区交通运输局 |  | 主管部门 | 青岛市黄岛区交通运输局
项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 自评结果（满分100分）
资金合计（万元） |  | 48.38 | 48.38 | 48.38 | 100% | 10 | 10 | 自评 总得分 | 88
其中：本级财政 XXX |  | 48.38 | 48.38 | 48.38 | 100% | — | —
上级资金 XXX |  |  |  |  | 0% | — | — | 自评 等级 | 良
其他资金 XXX |  |  |  |  | 0% | — | —
年度 总目标 | 年度预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 拨付完成2022年预算金额，完成青岛西海岸新区物流空间布局专项规划初稿编制。 |  |  | 拨付完成2022年预算金额，完成青岛西海岸新区物流空间布局专项规划初稿编制。
一级 绩效指标 | 二级 绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源 佐证资料 | 分值 | 得分 | 评（扣）分方法
[8 empty] | 采用方法 | 方法说明
产出指标 | 数量指标 | 规划编制报告的数量 | ≥1份 | 初稿1份 | 工作资料 | 10 | 10 | 简单比例法 | 完成比例=（实际完成值/目标值）×100%
产出指标 | 质量指标 | 规划文件科学合理性 | 100% | 100% | 工作资料 | 8 | 8 | 判断赋分法 | 符合要求得满分；不符合要求不得分
产出指标 | 质量指标 | 专家评审是否通过 | 100% | 0% | 工作资料 | 2 | 0 | 判断赋分法 | 符合要求得满分；不符合要求不得分
产出指标 | 时效指标 | 规划初稿完成期限 | ≤2022年12月31日 | 2022-12-31 | 工作资料 | 10 | 10 | 判断赋分法 | 符合要求得满分；不符合要求不得分
产出指标 | 时效指标 | 编制费用拨付及时率 | 100% | 100% | 正式资料 | 10 | 10 | 判断赋分法 | 符合要求得满分；不符合要求不得分
产出指标 | 成本指标 | 规划编制支付费用 | ≤48.38万元 | 48.38万元 | 正式资料 | 10 | 10 | 简单比例法 | 完成比例=（实际完成值/目标值）×100%
效益指标 | 经济效益 | 降低企业物流成本 | ≥2% | 0% | 工作资料 | 5 | 0 | 简单比例法 | 完成比例=（实际完成值/目标值）×100%
效益指标 | 社会效益 | 形成物流企业聚集区 | ≥1个 | 0 | 工作资料 | 5 | 0 | 简单比例法 | 完成比例=（实际完成值/目标值）×100%
效益指标 | 可持续影响 | 规划在设计周期内可以有效利用率 | 95% | 95% | 工作资料 | 20 | 20 | 判断赋分法 | 符合要求得满分；不符合要求不得分
满意度指标 | 服务对象 | 使用单位对规划内容满意度 | ≥95% | 100% | 工作资料 | 10 | 10 | 简单比例法 | 100%˜95%满分，每下降1%扣赋分5%，低于80%不得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施 |  | 1、质量指标：专家评审是否通过扣分2分，原因为填报时刚完成初稿，内容还需要完善，当时未进行专家评审，现已具备评审条件，计划于2023年10月18日进行评审。 2、经济效益：降低企业物流成本扣分5分，原因为：规划还在编制中，尚未公布，暂无法评判具体成效。 3、社会效益：形成物流企业聚集区扣分5分，原因为：规划还在编制中，尚未公布，暂无法评判具体成效。
重大事项披露 |  | 无