## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目联系人：隋秀伦 |  | 项目联系电话：13589368751 |  |  | 财务联系人：王海 |  |  | 财务联系电话：13963914081
项目名称 |  | 教师教育培训费
预算部门和单位(盖章) |  | 青岛西海岸新区教育和体育局 |  |  |  | 实施单位 | 青岛西海岸新区教育发展研究中心
项目资金（万元） |  | 年初预算安排数 | 调整后全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 全年执行率 |  | 赋分 | 得分
资金合计 |  | 683 | 683 |  |  | 683 |  | 100% |  | 10 | 10
其中：本级财政拨款 |  | 683 | 683 |  |  | 683 |  | 100% |  | — | —
上级资金XXXX | [7 empty] | 0% |  | — | —
其他资金XXXX | [7 empty] | 0% |  | — | —
预算年度 绩效目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 举办教师培训班51个，培训总天数298天，培训11700人次，确保参训学员参训率不低于95%，出勤率100%，严格执行培训定额标准450元/人/天，切实提高参训人员的业务素养和综合能力，使参训人员满意度不低于95%，确保2020年12月上旬完成所有培训任务。 |  |  |  |  | 举办教师培训班53个，培训总天数302天，培训11823人次，参训率99%，出勤率100%，严格执行培训定额标准450元/人/天，参训人员满意度99.8%。
一级绩效 指标 | 二级绩效 指标 | 三级绩效指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 赋分 | 得分 | 偏差原因及改进 措施简述
产出指标 | 数量指标 | 培训项目数量 |  | 51个 |  | 51个 | 6 | 6
产出指标 | 数量指标 | 参加培训教师人次 |  | 11700 |  | 11080 | 6 | 5
产出指标 | 质量指标 | 培训天数 |  | 298 |  | 302 | 6 | 6
产出指标 | 质量指标 | 参训学员的出勤率 |  | ≥95% |  | 100% | 6 | 6
产出指标 | 质量指标 | 培训教师学校领导满意度调查 |  | ≥95% |  | 100% | 6 | 6
产出指标 | 时效指标 | 总的培训项目实际完成时间在总的培训项目预计完成时间之前 |  | 及时 |  | 及时 | 6 | 6
产出指标 | 时效指标 | 总的培训项目实际完成时间在总的培训项目预计完成时间之前 |  | 及时 |  | 及时 | 7 | 7
产出指标 | 成本指标 | 培训费 |  | 683万 |  | 683万 | 7 | 7
产出指标 | 成本指标
效益指标 | 经济效益
效益指标 | 经济效益
效益指标 | 社会效益 | 新教师参训覆盖率问卷调查 |  | ≥95% |  | ≥99.8% | 10 | 10
效益指标 | 社会效益 | 新教师参训出勤率问卷调查 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
效益指标 | 生态效益
效益指标 | 生态效益
效益指标 | 可持续影响 | 媒体宣传 |  | 1 |  | 5 | 10 | 10
效益指标 | 可持续影响
满意度指标 | 受益对象 | 参训教师对培训质量满意度调查 |  | ≥95% |  | ≥99.8% | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象 | 任教学生对受训教师满意度调查 |  | ≥95% |  | ≥99.8% | 5 | 5
满意度指标 | 社会公众
其他指标 | 其他指标
绩 效 自 评 总 得 分 | [6 empty] | 100 | 99 | 优秀
预算单位 和 主管部门 签字 | 预算单位项目负责人： 主管部门业务审核人： 年 月 日 |  |  |  |  | 预算单位财务负责人： 主管部门财务审核人： 年 月 日