## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目联系人：管朋 |  | 项目联系电话：86178631 |  |  | 财务联系人：王海 |  |  | 财务联系电话：86178651
项目名称 |  | 教育发展研究中心安全隐患改造工程
预算部门和单位(盖章) |  | 青岛西海岸新区教育和体育局 |  |  |  | 实施单位 | 青岛市黄岛区教育发展研究中心
项目资金（万元） |  | 年初预算安排数 | 调整后全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 全年执行率 |  | 赋分 | 得分
资金合计 |  | 100 | 260 |  |  | 252.82 |  | 97.24% |  | 10 | 9.7238
其中：本级财政拨款 |  | 100 | 260 |  |  | 252.85 |  | 97.25% |  | — | —
上级资金XXXX | [7 empty] | 0% |  | — | —
其他资金XXXX | [7 empty] | 0% |  | — | —
预算年度 绩效目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对教育发展研究中心进行维修，消除单位办公环境安全隐患，改善单位办公环境，建设单位环境文化，提高职工归属感，提升职工工作效率，展示单位良好面貌。 |  |  |  |  | 该工程经过青岛市政府采购网公开招标 ，中标金额248.20万元，于2020年8月12日开工，2020年9月3日完工，该工程验收合格，消除了安全隐患，改善了办公条件，展示了单位良好形象。
一级绩效 指标 | 二级绩效 指标 | 三级绩效指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 赋分 | 得分 | 偏差原因及改进 措施简述
产出指标 | 数量指标 | 维修面积 |  | 6500m2 |  | 6500m2 | 8 | 8
产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 |  | 53项 |  | 53项 | 8 | 8
产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格 |  | 合格 |  | 合格 | 10 | 10
产出指标 | 质量指标 | 工程实施安全规范 |  | 好 |  | 好 | 6 | 6
产出指标 | 时效指标 | 完成维修时间 |  | 2020年9月上旬 |  | 2020年9月3日 | 8 | 8
产出指标 | 成本指标 | 维修费用 |  | 255万元 |  | 248.20万元 | 8 | 8
产出指标 | 成本指标 | 监理费用 |  | 5万元 |  | 4.65万元 | 2 | 2
效益指标 | 社会效益 | 提高办公条件和社会形象 |  | 不断提高 |  | 好 | 10 | 10
效益指标 | 可持续影响 | 提高办公场所安全水平 |  | 提高 |  | 好 | 10 | 10
效益指标 | 可持续影响 | 提升职工归属感和工作效率 |  | 促进提高 |  | 好 | 10 | 10
满意度指标 | 受益对象 | 单位职工对维修质量满意度调查 |  | ≥95% |  | 99.8% | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象 | 单位职工对维修效果满意度调查 |  | ≥95% |  | 99.8% | 5 | 5
绩 效 自 评 总 得 分 | [6 empty] | 100 | 99.7238 | 优秀
预算单位 和 主管部门 签字 | 预算单位项目负责人： 主管部门业务审核人： 年 月 日 |  |  |  |  | 预算单位财务负责人： 主管部门财务审核人： 年 月 日