## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目联系人：薛光明 |  | 项目联系电话：86988775 |  |  | 财务联系人：崔增强 |  |  | 财务联系电话：85185859
项目名称 |  | 教育督导资金
预算部门和单位(盖章) |  | 青岛西海岸新区教育和体育局 |  |  |  | 实施单位 | 青岛西海岸新区教育和体育局
项目资金（万元） |  | 年初预算安排数 | 调整后全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 全年执行率 |  | 赋分 |  | 得分
资金合计 |  | 70 | 70 |  |  | 69.92 |  | 99.89% |  | 10 |  | 9.9886
其中：本级财政拨款 |  | 70 | 70 |  |  | 69.92 |  | 99.89% |  | — |  | —
上级资金XXXX | [7 empty] | 0% |  | — |  | —
其他资金XXXX | [7 empty] | 0% |  | — |  | —
预算年度 绩效目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 督学能力提升：组织50名督学进行素养提升培训，提升督学专业工作能力; 开展经常性督导：组织164名督学深入165所中小学和503所幼儿园开展经常性督导，规范办学办园行为，提升办学办园水平； 开展教育质量监测：根据市局安排，对新区各学段学校开展教育质量监测，推进教育高质量发展。 |  |  |  |  | 督学能力提升：2020年11月，组织50名督学顺利进行了素养提升培训，有效提升督学专业工作能力; 开展经常性督导：2020年10月，164名督学深入全区165所中小学和503所幼儿园开展经常性督导，有效规范办学办园行为，提升了办学办园水平； 开展教育质量监测：根据市局安排，2020年12月对新区各学段60所样本学校开展教育质量监测，推动教育质量提升。
一级绩效 指标 | 二级绩效 指标 | 三级绩效指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 赋分 | 得分 | 偏差原因及改进 措施简述
产出指标 | 数量指标 | 中小学幼儿园督学能力培训次数 |  | 1 |  | 1 | 4 | 4
产出指标 | 数量指标 | 中小学幼儿园督学能力培训人数 |  | 50 |  | 50 | 4 | 4
产出指标 | 数量指标 | 中小学校和幼儿园开展经常性督导次数 |  | 4 |  | 1 | 4 | 1 | 客观条件 |  | 其他措施
产出指标 | 数量指标 | 中小学校和幼儿园开展经常性督导人数 |  | 164 |  | 164 | 4 | 4
产出指标 | 数量指标 | 中小学教育质量监测次数 |  | 1 |  | 1 | 4 | 4
产出指标 | 数量指标 | 中小学教育质量监测租车天数 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4
产出指标 | 质量指标 | 督学专业能力提升 |  | 督学培训合格率100% |  | 100% | 4 | 4
产出指标 | 质量指标 | 经常性督导 |  | 所有中小学幼儿园执行落实党的教育方针政策 |  | 好 | 4 | 4
产出指标 | 质量指标 | 教育质量监测 |  | 改进学校办学短板 |  | 好 | 4 | 4
产出指标 | 时效指标 | 中小学幼儿园督学能力培训时间 |  | 2020-11-01 |  | 2020年11月 | 4 | 4
产出指标 | 时效指标 | 经常性督导安排 |  | 2020年10月 |  | 2020年10月 | 2 | 2
产出指标 | 时效指标 | 中小学教育质量监测时间 |  | 2020年12月 |  | 2020年12月 | 2 | 2
产出指标 | 成本指标 | 教育督导费用 |  | 70万元 |  | 69.92 | 6 | 5.99
效益指标 | 社会效益 | 督学专业能力提升 |  | 提升提高督导工作水平 |  | 好 | 5 | 5
效益指标 | 社会效益 | 经常性督导 |  | 规范办学办园行为 |  | 好 | 5 | 5
效益指标 | 社会效益 | 教育质量监测 |  | 提升学校办学水平 |  | 好 | 5 | 5
效益指标 | 可持续影响 | 有利于督学专业能力提升 |  | 提升督学专业能力 |  | 好 | 5 | 5
效益指标 | 可持续影响 | 有利于规范办学办园行为（督导） |  | 规范学校办学办园行为 |  | 好 | 5 | 5
效益指标 | 可持续影响 | 有利于提升学校办学水平（督导） |  | 提升学校办学水平 |  | 好 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象 | 学校 |  | 提升学校办学满意度>=95% |  | 100% | 10 | 10
绩 效 自 评 总 得 分 | [6 empty] | 100 | 96.9786 | 优秀
预算单位 和 主管部门 签字 | 预算单位项目负责人： 主管部门业务审核人： 2021年3月18日 |  |  |  |  | 预算单位财务负责人： 主管部门财务审核人： 年 月 日