## sheet2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目联系人：王云飞 |  | 项目联系电话：86890006 |  |  | 财务联系人：崔增强 |  |  | 财务联系电话：85185859
项目名称 |  | 教育信息化建设维护资金
预算部门和单位(盖章) |  | 青岛西海岸新区教育和体育局局 |  |  |  | 实施单位 | 青岛西海岸新区教育和体育局局
项目资金（万元） |  | 年初预算安排数 | 调整后全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 全年执行率 |  | 赋分 | 得分
资金合计 |  | 2528 | 2783 |  |  | 2526 |  | 90.77% |  | 10 | 9.0765
其中：本级财政拨款 |  | 2528 | 2528 |  |  | 2271 |  | 89.83% |  | — | —
上级资金XXXX |  |  | 255 |  |  | 255 |  | 100% |  | — | —
其他资金XXXX | [7 empty] | 0% |  | — | —
预算年度 绩效目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对全区120所中小学2106套班班通设备进行更新，改善学校教学条件，促进教育事业发展，办人民满意的教育。 |  |  |  |  | 对全区120所中小学2106套班班通设备进行更新并投入使用，做好维护工作，按照合同及时付款。
一级绩效 指标 | 二级绩效 指标 | 三级绩效指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 赋分 | 得分 | 偏差原因及改进 措施简述
产出指标 | 数量指标 | 更新班班通设备学校所数 |  | 120 所 |  | 120所 | 10 | 10
产出指标 | 数量指标 | 更新班班通设备数量 |  | 2106套 |  | 2106套 | 6 | 6
产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 |  | 100% |  | 100% | 8 | 8
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 8 | 8
产出指标 | 时效指标 | 及时进行配备安装 |  | 2020年暑假结束前完成 |  | 按时完成 | 6 | 6
产出指标 | 时效指标 | 及时付款 |  | 按合同约定付款 |  | 按照合同约定付款 | 6 | 6
产出指标 | 成本指标 | 班班通单价 |  | 每套3万 |  | 每套3万元 | 6 | 6
效益指标 | 社会效益 | 更新教学设备，改善办学条件 |  | 持续改善 |  | 好 | 15 | 14
效益指标 | 可持续影响 | 不断提升信息化教育教学水平 |  | 不断提升 |  | 好 | 15 | 15
满意度指标 | 受益对象 | 学生满意度 |  | 95%以上 |  | 95%以上 | 4 | 4
满意度指标 | 服务对象 | 学校教师满意度 |  | 95%以上 |  | 95%以上 | 4 | 4
满意度指标 | 社会公众 | 社会公众满意度 |  | 95%以上 |  | 95%以上 | 2 | 2
绩 效 自 评 总 得 分 | [6 empty] | 100 | 98.0765 | 优秀
预算单位 和 主管部门 签字 | 预算单位项目负责人： 主管部门业务审核人： 年 月 日 |  |  |  |  | 预算单位财务负责人： 主管部门财务审核人： 年 月 日