## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目联系人：杨倩 |  | 项目联系电话：86163045 |  |  | 财务联系人：崔增强 |  |  | 财务联系电话：85185859
项目名称 |  | 食品安全监管能力提升资金
预算部门和单位(盖章) |  | 青岛西海岸新区教育和体育局 |  |  |  | 实施单位 | 青岛西海岸新区教育和体育局
项目资金（万元） |  | 年初预算安排数 | 调整后全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 全年执行率 |  | 赋分 | 得分
资金合计 |  | 142 | 142 |  |  | 115.1 |  | 81.06% |  | 10 | 8.1056
其中：本级财政拨款 |  | 142 | 142 |  |  | 115.1 |  | 81.06% |  | — | —
上级资金XXXX | [7 empty] | 0% |  | — | —
其他资金XXXX | [7 empty] | 0% |  | — | —
预算年度 绩效目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过公开招标引进第三方食品安全监管机构，每月为162所中小学、幼儿园提供检查、指导、咨询等服务，督促学校整改食品安全隐患，降低校园食品安全风险，保障师生食品安全。 |  |  |  |  | 通过公开招标，引进三家食品安全监管机构，每月各完成54所中小学、幼儿园食堂的检查、指导、咨询等技术服务，提高了校园食堂管理水平，保障了师生食品安全。
一级绩效 指标 | 二级绩效 指标 | 三级绩效指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 赋分 | 得分 | 偏差原因及改进 措施简述
产出指标 | 数量指标 | 发放食品安全监管能力提升资金监管单位数量 |  | 162所 |  | 162所 | 15 | 15
产出指标 | 质量指标 | 监管162所中小学、幼儿园食堂次数 |  | 检查1458次（162*9次） |  | 1458次 | 15 | 15
产出指标 | 时效指标 | 及时发放 |  | 2020年12月前分2次发放 |  | 9月、12月 | 10 | 10
产出指标 | 成本指标 | 根据中标价格 |  | 142万元 |  | 115.1万元 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益 | 督促学校整改食品安全隐患，降低食品安全风险 |  | 保障师生食品安全 |  | 好 | 15 | 14
效益指标 | 可持续影响 | 提高校园食堂管理水平，保障校园食品安全 |  | 不间断 |  | 好 | 15 | 13
满意度指标 | 受益对象 | 在校师生、家长 |  | 95%以上 |  | 96% | 10 | 9
绩 效 自 评 总 得 分 | [6 empty] | 100 | 94.1056 | 优秀
预算单位 和 主管部门 签字 | 预算单位项目负责人： 主管部门业务审核人： 年 月 日 |  |  |  |  | 预算单位财务负责人： 主管部门财务审核人： 年 月 日