
青岛市黄岛区人民防空办公室
青黄防字〔2022〕1号


青岛市黄岛区人民防空办公室
关于印发《青岛市黄岛区人防工程防护

单元网格化管理工作实施方案》的通知

各大功能区人防管理部门、泊里镇人防管理部门，各有关单位：
根据省、市人防办关于全面推进人防工程网格化管理工作有关部署，经研究制定《西海岸新区人防工程防护单元网格化管理工作实施方案》，现印发给你们，请结合实际抓好贯彻落实。
                  青岛市黄岛区人民防空办公室
   2022年3月21日

青岛市黄岛区人防工程防护单元网格化管理

工作实施方案
    防空地下室是战时保护人民群众生命财产安全的重要战备设施，也是平时服务和应急支援的基础性工程。为进一步加强全区人民防空工程平时管护水平，保持工程始终处于良好状态，推动新区人民防空工程事业创新发展、转型发展、安全发展、高质量发展。现就开展人防工程防护单元网格化管理工作，制定实施方案如下：
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平强军思想和关于人民防空工作重要指示精神，全面贯彻落实国家、省和市工作要求，聚焦“战时防空”抓备战，突出“平时服务”促融合，着眼“应急支援”强能力，着力构建强大巩固的人民防空体系，持续推动新区人民防空事业高质量发展。

二、任务目标
将全区已竣工备案人防工程实现人防工程防护单元网格化管理，按照各镇（街道）辖区人防工程进行网格划分，明确管理职责和工作内容，提高人防工程维护管理水平。

三、管理范围
2021年12月31日前，全区已竣工备案的人防工程。
四、基本原则
（一）党建引领，创新机制。建立“主管部门+巡检单位（各大功能区）+维管单位”管理工作联动机制，充分发挥各级党组织的核心作用和党员先锋模范作用，把党组织建在人防工程网格上，发挥党支部战斗堡垒作用，打通人防工程平时管理、战时使用相衔接的“最后一公里”。

（二）科学划分，整合管理。“网格化管理、组团式服务”将所有已建成工程（含单建、结建防空地下室）全覆盖，一个网格可以含盖一个或多个工程，宜大则大，宜小则小，要充分考虑平时能有效管护、战时功能发挥，充分考虑现有社会管理基础，合理划分形成若干管理网格，把人防工程管理服务深入到一线，确保“纵向到底、横向到边”。
（三）建管并举，融合共赢。要建立动态管理机制，新建成的工程定期编入管理网格。坚持建设使用和后期维护管理相结合、发挥平时服务与战时防空的原则，建立闭环管理机制，将网格员巡视的信息、居民群众反映的问题，统一流转、交办、处置、反馈，有效提高人防工程维护管理能力和水平。

（四）明确责任，细化举措。要在管理网格上同步建立由人防干部任网格长、若干网格员构成的责任体系，每个网格管理人员不少于3人，人防工程网格化管理责任体系应本着专兼结合原则，以人防力量为骨干充分依托社会力量进行组建。网格员按要求进行人防工程巡视，巡视情况当月上报区人防中心。

    五、网格体系

将全区的防空地下室按照所属镇（街道）区域进行分解，建立以“格”为基础，以“网”为运行依托的工作机制，科学划分若干个维护管理责任区，落实责任人，明确工作职责，构建四级联动，夯实人防工程防护单元维护管理工作，即“四级网格化管理模式”：

一级网格：由区人防办统一组织和推进全区已竣工备案的人防工程维护管理工作。

二级网格：以东、西两区划分为2个大网格，成立网格长，建立党组织，负责协调、指导辖区整体人防工程维护管理工作。

三级网格：在二级网格的基础上以镇（街道）为单位划分为4个中级网格，负责开展人防工程定期安全巡查、信息反馈、法制宣传等工作。

四级网格：以单个人防工程构成基础网格，由维护管理单位定期开展人防工程主体和设施设备的日常维护管理工作。

六、进度安排

区人防办负责进行辖区网格管理划分工作，确定网格范围及相关责任人等。按照“统一部署，整体推进、分布实施、及时总结”的原则，分三个阶段推进网格化管理工作：

（一）准备阶段（2022年3月1日至3月24日）

积极动员，统一思想。建立完善的维护管理职责、工作程序，明确网格划分、责任人员、维护管理任务。依据省办通知要求和市人防办网格化管理会议精神，制定网格化管理实施方案，填写“人防工程网格划分台账”“人防工程网格管理责任台账”，于2022年3月24日（周四）16：00前报送至青岛市人防办工程管理处。

（二）实施阶段（2022年3月24日至3月31日）

全面开展网格化维护管理工作，做好工作指导，交流相关经验做法，进行阶段性工作总结，确保工作取得成效。

总结验收（2022年4月1日至11月30日）

对本辖区人防工程防护单元网格化管理全覆盖工作基本情况、主要做法、经验成效、存在的问题和工作建议等进行认真总结，探索完善相关工作机制。

七、组织领导

组  长：李文战   区住房城乡建设局（人防办）副局长

                 （副主任）
副组长：刘晓华   区人民防空建设管理服务中心主任
成  员：薛志远   区人民防空建设管理服务中心工作人员
        张  敏   区人民防空建设管理服务中心工作人员

各大功能区人防管理部门、巡检单位相关工作人员。

领导小组下设办公室，办公室设在区人防中心，办公室主任由人防中心主任兼任，负责统一组织、协调、督导和推进全区人防工程防护单元网格化管理工作。
八、工作要求
（一）高度重视，加强领导。各大功能区、镇（街道）人防管理部门，严格按照省、市、区人防办工作部署，加强组织领导，明确责任，将人防工程网格化管理工作，作为一项基础性工作来抓，及时研究解决问题，确保工作落地落实。

（二）扎实开展，有序推进。充分利用新区人防工程普查成果，各单位要统一思想，深化认识，切实增强紧迫感和责任感，科学制定实施方案，有力有效扎实推进，确保各项工作平稳有序。

（三）精细组织，高质高效。各相关单位要发扬准军事化单位作风，立即行动起来，建立机制、效能评估、网格划分、总结验收等工作同时压茬展开，高质量、高效率完成各项工作任务。

    附件：1.XX区人防工程防护单元网格化管理台账

      2.XX区人防工程防护单元网格化管理台账

附件1

XX区人防工程防护单元网格化管理台账
镇（街道）：（盖章）         
	县（市、区）
	镇（街道）
	网格名称

或编号
	负责监管职责的人防管理部门
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件2
XX区人防工程防护单元网格化管理台账
	网格名称

或编号
	
	网格长
	
	联系电话
	
	所在支部
	

	工程名称
	建筑面积
	平时

用途
	战时

用途
	战时掩蔽能力
	平时管理责任人
	联系

电话
	战时管理责任人
	联系

电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


抄报：青岛市人民防空办公室。

青岛市黄岛区人民防空办公室                   2022年3月21日印


