## Sheet1
附件3
项目支出绩效单位自评表
（2021年度）
项目联系人：陈哲 |  |  | 联系电话：86170662
项目名称 |  | 危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断项目 |  | 项目实施单位 | 危险化学品安全监督管理科
预算部门(单位) |  | 黄岛区应急管理局 |  | 主管部门 | 黄岛区应急管理局
项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 自评结果（满分100分）
资金合计（万元） |  | 0 | 36 | 35 | 97.22% | 10 | 9.7222 | 自评 总得分 | 99.7222
其中：本级财政 XXX |  | 0 | 36 | 35 | 97.22% | — | —
上级资金 XXX |  |  |  |  | 0% | — | — | 自评 等级 | 优
其他资金 XXX |  |  |  |  | 0% | — | —
年度 总目标 | 年度预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 1.对全区20家危险化学品生产企业、经营企业以及取得危险化学品安全使用许可证的化工企业，采用百分制进行量化评估诊断。 2.按照“夯实巩固蓝色、规范提升黄色、帮扶管控橙色、整治淘汰红色”的原则，开展精准治理和分级分类监管。 3.进一步深化危险化学品安全生产专项整治三年行动和大排查、大整治行动，严密管控安全风险，提升安全监管效能，有效遏制事故发生。 |  |  | 1.采用政府购买服务的方式，委托青岛欧赛思安全环境有限公司对全区20家危化品企业进行了风险评估诊断，其中5家确定为蓝色，14家确定为黄色，1家确定为橙色。 2.对评估诊断发现的问题和隐患督促企业逐一制定具体整改方案，整改隐患220项，并按照“夯实巩固蓝色、规范提升黄色、帮扶管控橙色、整治淘汰红色”的原则，开展精准治理和分级分类监管。 3.通过评估进一步明确了企业存在的风险和问题，巩固各类专项整治行动成果，完善防控和整改措施，提升安全监管效能，遏制事故发生。
一级 绩效指标 | 二级 绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源 佐证资料 | 分值 | 得分 | 评（扣）分方法
[8 empty] | 采用方法 | 方法说明
产出指标 | 数量指标 | 评估诊断危化品企业数 | ≤20家 | 20家 | 正式资料 | 15 | 15 | 简单比例法 | 得分=（实际完成值/20）×本项分值
产出指标 | 质量指标 | 评估标准执行率 | =100% | =100% | 工作资料 | 15 | 15 | 判断赋分法 | 符合预期得满分；不符合预期不得分
产出指标 | 时效指标 | 签订的合同款项支付期限 | ≤2021年5月25日 | 2021-08-01 | 原始凭据 | 10 | 10 | 判断赋分法 | 符合预期得满分；不符合预期不得分
产出指标 | 成本指标 | 危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断项目资金36万元 | ≤36万元 | 35万元 | 原始凭据 | 10 | 10 | 判断赋分法 | 符合预期得满分；不符合预期不得分
效益指标 | 社会效益 | 安全监管效能 | 显著提高 | 显著提高 | 说明材料 | 30 | 30 | 分级分档法 | 显著提高，得满分； 提高，得分=50%*指标分值； 未提高，不得分
满意度指标 | 受益对象 | 被评估企业满意度 | ≥95% | =100% | 说明材料 | 10 | 10 | 判断赋分法 | 符合预期得满分；不符合预期不得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施
重大事项披露 |  | 无