2021年区政府工作报告确定事项1-7月份推进情况
	序号
	事项内容
	分管

领导
	责任单位
	7月份目标
	截至7月底完成情况

	1
	实施科技强区建设行动，打造全国知名的区域科技创新中心。
	隋  斌
	区工信局
	根据企业的技术需求，开展科技成果转移转化活动，形成常态化产学研合作推进机制。
	正常推进。（1）召开新区科技座谈会，研究新区科技发展顶层设计，突出企业主体作用，搭台唱戏，让创新围绕企业转。

（2）先后3次赴江苏、杭州、上海、舟山、宁波等地考察学习，考察有关项目并与昆山科技局、舟山科技局等单位交流学习。

（3）组织开展2021年度市级工程研究中心申报认定工作。

（4）2021年区工信局为帮助企业系统了解研发费用加计扣除相关优惠政策，梳理出《研发费用加计扣除政策明白纸》，通过微信公众号、企业QQ群等形式广泛进行宣传，二季度累计走访企业62家，电话及微信等形式解答研发投入奖励问题500个。联合区统计局组织开展企业研发投入政策宣传活动，包括青岛特钢、双星轮胎、明月海藻等在内50家企业受益。2021年471家科技型中小企业获奖励资金达4000多万元。青岛华世洁环保科技有限公司申报高新技术企业上市培育库企业研发投入奖励，获奖励资金达40余万元。

（5）发布《关于征集西海岸新区2021年度产业重大技术需求的通知》，征集针对新区产业发展卡脖子问题，解决企业技术难题。截至目前，已征集技术需求80余项。经过专家现场考察以及技术需求专家论证会，确认技术需求60余项。

	2
	加快宸芯科技国家重点实验室等高端科研平台建设，新增市级以上科技创新平台15家。
	隋  斌
	区工信局牵头，发改局、国内招商促进中心配合
	做好市级科技创新平台认定答辩和现场考察等工作。
	正常推进。（1）已对接上级科技等主管部门，针对新区各类创新平台，做好政策宣讲和储备摸底工作。

（2）辰芯科技实验室现已建设运营，正进行芯片研发设计。

（3）按照市科技局工作部署，开展新区哈工程船舶有限公司、中电科、澳柯玛等青岛市级重点实验室（企业承建）建设运营情况调研。摸排新区技术创新中心建设情况，拟推荐明月海藻、正大制药等5家企业申报山东省技术创新中心。

（4）根据市科技局《关于组织申报2021年青岛市技术创新中心的通知》工作要求，通过政务网、微信公众号、微信群等渠道，组织新区企业积极申报2021年度青岛市级科技创新中心。

	3
	瞄准人工智能、空天科技等前沿领域，采取揭榜挂帅等方式，突破20项关键核心技术。
	隋  斌
	区工信局
	发布科技计划专项申报指南，面向全球高校科研院所公开“张榜”，支持需求企业、解决方案提供商、通信运营企业、银行、基金等结成项目共同体。
	正常推进。（1）拜访对接了国内10余家拥有高精尖技术的项目企业，同时向企业递交了《新区企业科技创新技术需求表》。
（2）完成《青岛西海岸新区2021年度揭榜挂帅技术攻关项目工作方案》，发布《关于征集西海岸新区2021年度产业重大技术需求的通知》，同时，向各大功能区、相关镇街、部门发布征集西海岸新区2021年度产业重大技术需求的函，征集针对新区产业发展卡脖子问题，解决企业技术难题。截至目前，已征集技术需求80余项。经过专家现场考察以及技术需求专家论证会，确认技术需求60余项。
（3）起草《青岛西海岸新区2021年科技计划专项项目申报指南（征求意见稿）》，设立科技攻关“揭榜制”专项，公开“张榜”，符合条件且有研发实力的高校、科研机构、企业等创新主体或各类创新主体组成的联合体作为揭榜方主动揭榜，揭榜成功后由揭榜方与发榜方组成创新联合体，共同开展项目技术攻关。

	4
	深化校地融合发展，布局建设大学科教园区“一区三基地”。
	刘  玮

隋  斌

张磊娜

周  诚
	古镇口核心区、工信局分别牵头，教体局、财政局、校城融合办等部门配合
	山东科技大学“国家大学科技园”建设取得成效，综合办事大厅投入使用。
	正常推进。依托山东科技大学、中国石油大学（华东）建设国家级孵化器（国家大学科技园、国家备案众创空间）和技术转移转化基地。山东科技大学科技园是科技部、教育部共同认定的“国家大学科技园”，7月份开通了综合办事大厅，打造集企业创新服务-技术转移转化-信息政策咨询于一体的一站式服务平台

	5
	发挥企业在科技创新中的主体作用，完善科技计划体系，抓好企业自主创新等专项扶持。
	隋  斌
	区工信局
	做好科技计划项目中期检查等工作。
	正常推进。（1）完成《青岛西海岸新区2021年度揭榜挂帅技术攻关项目工作方案》，发布《关于征集西海岸新区2021年度产业重大技术需求的通知》，面向全区征集针对新区产业发展卡脖子问题，解决企业技术难题。截至目前，已征集技术需求80余项。经过专家现场考察以及技术需求专家论证会，确认技术需求60余项。

（2）起草《青岛西海岸新区2021年科技计划专项项目申报指南（征求意见稿）》，设立科技攻关“揭榜制”、自主创新重大专项、科技惠民等专项。
（3）组织专家赴企业实地考察，完成新区40余家企业的科技计划项目中期检查工作。

（4）引导推动青岛市规上工业企业特别是高新技术企业备案建设研发中心。发挥企业在科技创新中的主体作用，确立企业创新主体地位，让企业在科技创新中唱主角，推动产业链创新链深度融合。

	6
	实施科技型企业梯次培育工程，新增独角兽、瞪羚和隐形冠军等10家以上，国家级高新技术企业达到750家。
	隋  斌

邵  睿
	区工信局、民营经济发展局分别办理
	建立高新技术企业培育库。
	正常推进。（1）截止7月底，已完成备案国家科技型中小企业558家、组织推荐209家潜力企业参加第一批高新技术企业申报认定。

（2）经比对分析历年失效的高企、2020年享受研发费用加计扣除且已有知识产权的非高企，建立高新技术企业培育库入库，目前纳入培育库企业200家。

	7
	创建新经济创新创业园区，孵化一批数字经济、人工智能等初创企业。
	隋  斌

刘  雯
	区新经济发展促进中心、工信局分别办理
	新营销模式的理念及实施方案。

抓好直播电商、MCN机构、跨境电商等企业的引育工作。
	正常推进。（1）讯飞AI智造营—青岛产业对接会开幕，以“AI引领 创赢未来”为主题，聚焦“AI+工业”，发掘AI与工业各场景融合创造出的新技术、新模式、新业务，寻找领先的行业解决方案，为青岛的高端制造提供赋能助力。

（2）光谷企盟汇之大咖讲堂在青岛讯飞未来港拉开帷幕，来自黑钻石集团的大咖导师开启了一场《路演方法论——商业品牌影响力提升与呈现》分享会，为青岛企业家持续赋能，共有8家企业参与了分享会。



	8
	支持企业组建创新联合体，与高校、科研院所共建技术研发中心、中试基地等新型研发机构，推动创新链和产业链深度融合。
	隋  斌
	区工信局
	召开各科创新中心半年工作推进会，协调推进各研发项目进展。
	正常推进。（1）已完成垂直领域的工业互联网、青岛西海岸新区绿色环保和青岛海藻生物等三个科技创新中心的方案编制、网上评审和会议评审。

（2）2021年，启动山东省第一批新型研发机构备案申报工作。推荐蓝色地球大数据等4家单位申报。组织2020年认定的8家新型研发机构（华大基因、中船人因等单位）开展2021年省级新型研发机构绩效评价工作。

（3）由明月海藻集团牵头，青岛大学附属医院、青岛滨海学院附属医院、青岛华大基因研究院等7家单位共同参与的青岛海藻生物科技创新中心项目在新区启动。创新中心建设围绕海藻千亿级产业链，助力新区海藻技术创新持续供给能力和关键领域技术创新能力的强化，加强跨领域创新力量优化整合促进创新资源面向产业和企业开放共享。

（4）“企业服务日--青岛西海岸新区绿色环保科技创新中心启动仪式暨绿色环保产业产学研金对接会”在惠城广场成功举行。同时召开科创中心半年推进会，协调推进项目进展。

	9
	鼓励企业加大研发投入，实现大型工业企业研发机构全覆盖。
	隋  斌
	区工信局
	建立高新技术企业培育库。
	正常推进。（1）已梳理汇总研发费用加计扣除政策，形成《研发费用加计扣除政策明白纸》，发送各功能区及镇街，并通过QQ群、微信群及公众号等形式广泛进行宣传。通过新区政务网下发了《关于开展2021年科技型中小企业评价工作的通知》。
（2）已完成备案国家科技型中小企业364家、选育120家潜力企业申报高新技术企业。
（3）联合各镇街，摸底新区规上工业企业建设研发机构情况。
（4）建立高新技术企业培育库。目前，已入库企业600余家。

	10
	新建一批众创空间，打造国家双创示范基地。
	顾清弥

隋  斌
	区工信局、发改局分别办理
	工信局：公司法专题培训。

发改局：根据国家、省、市具体时间安排积极争创申报。
	正常推进。（1）7月上旬中德双创中心组织公司法股权激励专题培训。

（2） BETA SPACE组织新区部分企业走进双创中心参观学习，介绍为新入驻园区企业提供政策引领、创业指导、基地孵化、团队组建和投资扶助等各方面的服务。

（3） （3）东方时尚众创空间在金沙滩啤酒城举办啤酒文化时装秀，以服装展现啤酒文化魅力，用时尚新意碰撞啤酒文化，彰显“华彩啤酒节”主题，共同谱写主题鲜明、亮点纷呈的啤酒文化盛宴。


	11
	弘扬科学精神和工匠精神，营造崇尚创新的浓厚社会氛围。
	隋  斌

管学锋
	区工信局、人社局分别办理
	工信：根据疫情情况，适时组织线上对接活动。

人社：构建技能人才工作支撑平台。加强高技能人才培养载体建设，建设10个技师工作室。
	正常推进。7月16日，依托国际人才市场，承办了海外博士专场云端对接会。10家企业和30名海外博士及硕士参加。7月下旬组建了老中青科普宣讲团，积极弘扬科学精神。

	12
	坚持练好“内功”，优化存量、壮大增量，依靠内涵式发展提升产业层级，规上工业增加值增长10%。
	隋  斌
	区工信局
	推进金能化学等重点项目投产，做好新投产项目服务工作。
	正常推进。上半年，规上工业增加值同比增长16.2%；做好海尔、海信和圣元营养等重点工业企业产值提升和走访服务工作，全面落实“千名干部进千企 精准服务促发展”活动，会同属地单位解决企业发展中存在的问题，进一步培育小升规企业。目前，金能化学已投产，上半年，金能化学累计上报产值1.24亿元。

	13
	深耕细作智能家电、高端化工、汽车等优势产业，全面推行“链长制”，加快培育千亿级产业集群。
	顾清弥

隋  斌
	区工信局、发改局分别办理
	工信：开展先进制造业赋能攻坚战，瞄准产业短板，开展精准招商。

发改：调度各专班加强重点招商项目和骨干企业走访调研，做好各产业链三季度情况分析；及时将各产业链发展情况报工委管委研究。
	正常推进。加速推进美锦氢能科技园建设。美锦新能源汽车制造有限公司已于4月1日获得青岛市首个新能源商用车整车资质，完善了青岛市新能源商用车制造产业链。泊里美锦整车制造基地目前正在加快建设中，预计年底主体建设完工和明年6月份投产。目前，金能化学已投产，上半年，金能化学累计上报产值1.24亿元。

	14
	在补齐短板和锻造长板上双向发力，提升主导产业本地配套率。
	隋  斌
	区工信局
	强化功能区、镇街属地责任，充分利用现有闲置厂房、土地资源，招引产业零部件配套企业落地。
	正常推进。区工信局会同区招商中心及各大功能区镇街道，滚动更新现有闲置厂房、闲置土地情况，经调度，现有闲置土地6宗，总面积122.46亩，现有闲置厂房40家，总面积374亩，已发送至各属地单位，助力优质企业落地。

	15
	鼓励明月海藻、澳柯玛等企业实施倍增计划，推进金能科技一期等项目达产见效。
	封洪海

顾清弥

隋  斌
	区发改局、工信局、董家口经济区分别办理
	工信：加强明月海藻等重点企业服务工作，金能项目实现一期达产。

发改：积极主动服务企业，力争帮助企业完成倍增计划4亿元。

聚丙烯装置进行试生产，一期正式投产。
	正常推进。充分发挥明月海藻千亿级产业推进专班作用，全面加快明月海藻甘露醇原料药智能化生产线项目建设；资本助力企业做大做强，海控集团已与明月集团签署合作协议。金能化学8条炭黑生产线进行生产，上半年，金能化学累计上报产值1.24亿元；全年争取实现产值25亿元。

	16
	滚动实施160个工业转型升级和技术改造重点项目，推动传统优势产业迭代升级。
	隋  斌
	区工信局
	重点推进年产2万吨胶原蛋白肽生物制品等160个技改项目。
	正常推进。滚动推进年产2万吨胶原蛋白肽生物制品等160个技改项目，重点推进海尔高端冰吧酒柜生产线增产提效等34个过亿元项目建设，推动北琪食品罐生产技术改造项目等22个项目竣工投产。

	17
	编制实施工业用地保护规划，深化“亩均论英雄”综合评价，促进土地高效集约利用。
	隋  斌
	区工信局牵头，自然资源局配合
	利用省评价系统，完成2020年度规上工业企业综合评价工作，按要求对结果进行公示、公布。
	正常推进。采取“部门取数、功能区镇街参与、企业一对一核实”的数据采集办法，已完成对827家规模以上工业企业、305家5亩及以上规模以下工业企业2020年度“亩产效益”综合评价工作，目前评价结果正在西海岸新区政务网进行公示。

	18
	推动数字产业化、产业数字化，构筑新区未来竞争优势。
	隋  斌
	区工信局
	起草《新区数字经济突破发展行动方案》
	正常推进。已起草《新区数字经济突破发展行动方案》，正在走签发程序。

	19
	突破发展半导体和光电显示产业，出台专项发展规划和支持政策，设立集成电路产业基金，加快安润封测等重点项目建设，推动芯恩投产达产，打造全省集成电路产业高地。
	赵士玉

顾清弥

隋  斌

管学锋
	区国际招商促进中心、发改局、财政局、国际经济合作区、工信局、经控集团分别办理
	请国际招商促进中心牵头补充提报
	积极配合做好相关工作。

	20
	推进新松智能无人系统创新研究院、深兰科技等项目建设，发挥商汤科技、科大讯飞等企业带动作用，推出一批“人工智能+”典型示范项目，打造人工智能发展高地。
	隋  斌
	区工信局牵头，国际招商促进中心配合
	深入企业调研，推动项目开展。
	正常推进。已征集人工智能揭榜任务需求4项，融合赋能解决方案揭榜任务6项；推动商汤海尔洗衣机在机器视觉、人工智能算法技术进行合作，预计9月份完成施工。新松智能无人系统创新研究院已完成高速重载码垛机器人等样机设计，正在研发新型智能井下喷浆机器人系统、新型智能井下超前支护机器人系统，已申请相关知识产权20余项。

	21
	用好西门子创新中心、赛轮“橡链云”等平台，开放应用场景200个，推动30家工业企业实施数字化、网络化、智能化改造，打造工业互联网创新发展高地。
	隋  斌
	区工信局
	做好全区2021年企业两化融合整体性评估工作。
	正常推进。截至目前，全区在青岛市工业互联网场景赋能公共服务平台注册企业859家，发布“工业赋能”场景需求516个，今年以来累计开放场景125个，累计达到369个。西门子创新中心已为9家企业完成智能制造诊断。截至目前，已有218家企业参与2021年两化融合评估。

	22
	加大产业投资力度，突出支柱产业和战略性新兴产业，加快建设300个重点工业项目。
	顾清弥

隋  斌
	区发改局、工信局分别办理
	工信：会同市工业运行工作专班负责同志，根据需要实地走访项目建设现场，听取项目推进难点，全面助推项目建设进度。

发改局：7-9月份：协助工信局推动相关重点工业项目建设。
	正常推进。经摸排各大功能区和镇街，1-7月份累计预计完成工业投资额273.9亿元，同比增长10%；经调度，新区现有亿元以上工业项目188个，计划总投资1610亿元，2021年计划投资246亿元。三季度应开工工业项目26个，存在推进困难需要协调解决的5个项目已通过专题会议全部协调解决。26个工业项目计划总投资81.3亿元，2021年计划投资21.2亿元

	23
	发力新型基础设施建设，推进中国电信云基地二期等总投资512亿元的27个重点项目，加快打造面向东北亚的数据中心和服务中心。
	顾清弥

隋  斌
	区发改局、工信局分别办理
	中国电信云基地二期完成砌体主体结构验收。

发改局：7-9月份：推动项目按期建设。
	正常推进。中国电信云基地二期7月底已完成A1机楼的封顶、二次结构、一二层的主体结构验收，现已启动装修和A1机楼机电配套建设项目。

	24
	深化政务治理数字化转型，构建一体化网上政务服务体系，完善跨部门数据共享流通机制，推动“一网通办”。
	隋  斌
	区工信局牵头，行政审批局、各行业主管部门配合
	建立完善青岛西海岸新区政务信息资源目录管理工作机制。
	正常推进。建立定期培训机制，针对部分开放数据低容量问题，2021年7月6日至9日，分四批组织27个部门开展政务资源工作培训，并组织各单位开展低容量数据整改，通过梳理整改完成小于10条资源目录数据集230项，合并撤销与职能不相适应资源目录144项，新增发布资源目录97项，低容量数据集已基本整改完毕。



	25
	搭建惠企政策精准推送平台，变“企业找政策”为“政策找企业”。
	隋  斌
	区工信局牵头，民营经济发展局、政务新生态办公室配合
	产业大数据决策与服务平台项目基本建成。
	正常推进。项目可研、初设已完成批复，正在采购工程建设、监理等单位。

	26
	深化企业服务日活动，用好西海岸金融服务平台，降低生产经营成本，助力企业“轻装上阵”。
	隋  斌

邵  睿
	区工信局、地方金融监管局分别办理
	工信：会同属地单位做好企业服务宣传工作。

积极宣传西海岸融资服务平台，免费快速实现银企融资直接对接。主动对接区大数据局和青岛金企通公司导入流量并优化使用体验。
	正常推进。深化企业服务日活动方面：区工信局共组织“地产地配”对接系列活动5场，主动帮助企业拓市场、找订单，助力企业补链强链延链。同时，通过企业服务平台，已累计处理高新企业扶持、平台建设等相关问题31项，与企业建立了长效联系机制，为企业发展排忧解难，已出台《四上企业培育发展扶持奖励办法》。

	27
	打造70个智慧社区，启用“城市云脑”，实现城市运行“一网统管、智能响应、快速处置”。
	隋  斌

周  诚
	区工信局、社会治理中心分别办理
	工信：启动城市云脑项目建设。

社会治理：启动项目建设，研讨确定平台设计功能框架。
	正常推进。智慧社区项目目前可研已经批复，正在完善初设，并开展“两评一案”编制。城市云脑项目目前正常推进可研和初编制，城发集团建设物理场所。


PAGE  

— 6 —


