工信局落实2021年区政府工作报告确定事项实施步骤、执行措施、责任分工与监督方式

	序号
	内容
	实施步骤
	执行措施
	责任科室
	监督方式

	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	
	

	1
	实施科技强区建设行动，打造全国知名的区域科技创新中心。
	1月份：做好区域科技创新发展的顶层设计，完善区域产业发展规划。

2月份：完善科技计划体系，抓好企业自主创新等专项扶持。

3月份：加快宸芯科技国家重点实验室等高端科研平台建设，统筹推进科技创新平台认定等工作。
	4月份：瞄准人工智能、空天科技等前沿领域，确定支持专项类别和额度。

5月份：落实税收激励，加大研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠等政策落实力度，推动企业成为研发投入的主体。

6月份：加快培育发展科技型中小企业，实施科技型中小企业成长计划，通过分类指导、梯次培育、差异扶持、扩量提质，推动更多科技型中小企业成长为高新技术企业。
	7月份：根据企业的技术需求，开展科技成果转移转化活动，形成常态化产学研合作推进机制。

8月份：鼓励新区企业、大学园区、社会力量等建设新的创新创业载体，借助大学园区、孵化平台、加速平台，打造从苗圃到加速完整链条。

9月份：依托国际合作交流平台发展国际交流活动，通过优秀国际项目对接、培养人才引进新区紧缺的外籍人才。
	10月份：通过与中德国际合作区等功能区和5G高新视频实验园区等产业园区合作共建共赢，提升新区科技人才跨地域、区域、国域发展交流合作水平。

11月份：支持瑞源协同机器人产业园等创新平台建设,探索制定相应的扶持政策，形成产业联动效应，有效促进科技与经济深度融合。

12月份：积极开展科技创新活动、及时发现新典型、总结新模式、探索新机制，形成全社会支持区级创新驱动发展的良好局面。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	科技项目科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	2
	加快宸芯科技国家重点实验室等高端科研平台建设，新增市级以上科技创新平台15家。
	1月份：对接上级科技、发改等部门，做好科技创新平台的认定准备工作。

2月份：做好新区各类省级以上科技创新平台政策的宣讲、摸底和储备工作。

3月份：统筹推进宸芯科技重点实验室的建设。
	4月份：对接市科技局，做好工程技术研究中心和重点实验室的认定工作。

5月份：通知企业做好申报书的编制和申报工作。

6月份：根据市发改委的通知，组织申报市级及以上企业技术中心。
	7月份：做好市级科技创新平台认定答辩和现场考察等工作。

8月份：根据省科技厅的通知，做好省级新型研发机构备案工作。

9月份：根据市发改委的通知，组织申报市级及以上工程研究中心。
	10月份：做好省级新型研发机构、企业技术中心、工程研究中心的现场考察等工作。

11月份：对接上级主管部门，做好科技创新平台认定工作。

12月份：统筹各科创平台认定工作，力争新增市级及以上科技创新平台15家。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	科技项目科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	3
	瞄准人工智能、空天科技等前沿领域，采取揭榜挂帅等方式，突破20项关键核心技术。
	1月份：做好新区科技型企业关键技术的摸底工作。

2月份：发布征集新技术有关情况的通知，面向新区科技型企业征集。

3月份：汇总新区科技型企业技术需求表。
	4月份：针对技术需求表，开展调研和筛选工作，确定突破性的关键核心技术需求。

5月份：召集部分相关企业、高校和科研院所，商谈揭榜挂帅关键技术名单。

6月份：联合区财政局发布新区科技计划专项申报指南。
	7月份：发布科技计划专项申报指南，面向全球高校科研院所公开“张榜”，支持需求企业、解决方案提供商、通信运营企业、银行、基金等结成项目共同体。

8月份：做好揭榜单位项目的申报受理工作。

9月份：逐一对接发榜科技型企业，做好发榜和揭榜单位的对接工作。
	10月份：召开科技计划专项揭榜挂帅项目对接会，签订项目合作协议。

11月份：项目方按照项目合作协议开展关键技术攻关。

12月份：对接区财政局，做好项目经费拨付事宜。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	科技项目科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	4
	深化校地融合发展，布局建设大学科教园区“一区三基地”。
	1月21日，青岛西海岸大学科教园区工作专题会议纪要确定，对标深圳等国内一流城市科教园区规划建设，明确大学科教园区发展目标、主攻产业、试验室共建共享、规划布局、要素配置、产业孵化等基础上，抓紧研究制订大学科教园区规划建设方案报市政府研究。
	4月份：组织参加青岛市2021年“创客中国”（青岛赛区）暨第七届“市长杯”·海创汇·中小企业创新创业大赛已

5月份：5月带领相关创客团队参加“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛，山东省大赛工作。

6月份：6月做好“互联网+”大学生创新创业大赛山东科技大学校赛项目遴选，7月组织相关团队参加“互联网+”大学生创新创业大赛山东省比赛。持续激发学生创新创业热情，加快培养创新创业人才。


	7月份：技术经理人培训

8月份：石油大学科技园启动项目招商及前期运营

9月份：“挑战杯”中国大
	10月份：“海洋测绘”专场对接会

11月份：2022年科技型中小企业认定培训会

12月份：招商引资项目入驻，学科性公司、校属产业入驻，西海岸高校技术交易中心启用
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	成果转化与创新孵化科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	5
	发挥企业在科技创新中的主体作用，完善科技计划体系，抓好企业自主创新等专项扶持。
	1月份：做好新区科技型企业关键技术的调研和储备工作。

2月份：发布征集新技术有关情况的通知，面向新区科技型企业征集。

3月份：收集并汇总新区科技型企业技术需求表。
	4月份：完善新区科技计划体系，确定支持专项类别和额度。

5月份：起草新区科技计划专项申报指南，征集各相关单位意见和建议。

6月份：联合区财政局发布新区科技计划专项申报指南。
	7月份：做好科技计划项目中期检查等工作。

8月份：做好科技计划专项项目申报受理工作。

9月份：根据上级科技计划专项申报指南，做好上级科技计划专项的申报工作。
	10月份：按照科技计划专项进度，做好项目评审、答辩和现场考察等工作。

11月份：做好科技计划项目立项和任务书签订工作。

12月份：总结梳理新区科技计划创新体系，做好下年度工作计划
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	科技项目科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	6
	实施科技型企业梯次培育工程，新增独角兽、瞪羚和隐形冠军等10家以上，国家级高新技术企业达到750家。
	1月份：启动2021年科技型企业申报工作。

2月份：开展第一批高企材料预审。

3月份：组织推荐第一批高新技术企业。
	4月份：走访镇街、高层楼宇、孵化器等动员申报高企。

5月份：开展第二批高企材料预审。

6月份：组织推荐第二批高新技术企业。
	7月份：建立高新技术企业培育库。

8月份：开展第三批高企材料预审。

9月份：组织推荐第三批高新技术企业。
	10月份：根据市局统一安排开展实地核查、抽查工作。

11月份：指导被国家科技部抽查的企业提报补充资料。

12月份：完成2021年750家目标任务。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	高新科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	7
	创建新经济创新创业园区，孵化一批数字经济、人工智能等初创企业。
	1月份：第二批区大数据优秀案例评选公示等工作。

2月份：企业融资风险分析。

3月份：资本相亲会。


	4月份：投融资对接会。

5月份：采取“精准化+个性化解答+解决难点”的模式的方式举办企业管理培训会。

6月份：路演+洽谈，资本对接。


	7月份：新营销模式的理念及实施方案。

8月份：公司的运行管理，实现从零到一的突破培训。

9月份：筹备并组织第三批大数据企业、优秀案例评选工作。
	10月份：营销突围及管理理念创新。

11月份：海信、海尔、特锐德等青岛市优秀企业观摩学习。

12月份：项目路演、推介，优胜项目评选。


	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	成果转化与创新孵化科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	8
	支持企业组建创新联合体，与高校、科研院所共建技术研发中心、中试基地等新型研发机构，推动创新链和产业链深度融合。
	1月份：启动面向垂直领域的工业互联网科技创新中心建设，加速 5G、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术向实体经济领域渗透融合。

2月份：启动新区绿色环保科技创新中心建设，加快绿色环保产业科技创新能力提升。

3月份：编制智能无人系统创新研究院智能无人系统产业建设规划，推动新区智能无人产业发展。
	4月份：推动西门子科创中心建设，开展企业调研和评估工作，适时启动召开科技交流会和专业工作坊。

5月份：启动省级新型研发机构备案摸底和调研工作，推动新区新型研发机构围绕新区经济发展需求，明确发展方向和战略规划。

6月份：根据市科技局的通知，组织申报市级技术创新中心。
	7月份：召开各科创新中心半年工作推进会，协调推进各研发项目进展。

8月份：新区各科创中心内各成员单位逐项任务分解、按照责任落实。

9月份：根据上级工作部署，做好市级以上创新创业共同体的申报工作。
	10月份：做好各科技创新中心项目的立项、现场考察、中期评估等工作，顺利推进各项目进展。

11月份：开展新区科技创新中心的交流活动，汇报培育以来取得的成果。

12月份：汇总各科技创新中心完成情况，召开科技创新中心总结会，部署明年科技创新中心计划任务。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	科技项目科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	9
	鼓励企业加大研发投入，实现大型工业企业研发机构全覆盖。
	1月份：梳理汇总研发费用加计扣除政策，形成《研发费用加计扣除政策明白纸》。

2月份：加强政策引领，通过QQ群、微信群及公众号等形式广泛进行宣传，做好新区各类省级以上科技创新平台政策的宣讲、摸底和储备工作。

3月份：制定下发《申报科技型中小企业通知》。
	4月份：进行企业走访，组织企业申报高新企业、科技型中小企业。

5月份：开展高企材料预审；推动新区工业企业建立健全研发机构。

6月份：对申报的科技型中小企业进行形式审查。


	7月份：建立高新技术企业培育库。

8月份：指导系统退回的科技型中小企业重新申报。

9月份：加大宣传，科技型中小企业入库数量达300家。
	10月份：根据市局统一安排开展高新企业实地核查、抽查工作。

11月份：组织企业申报研发费用加计扣除优惠政策。

12月份：高新企业总量突破750家，科技型中小企业突破600家；做好工业企业建立研发机构的总结和汇总。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	科技项目科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	10
	新建一批众创空间，打造国家双创示范基地。
	1月份：科技型中小企业优惠政策宣讲。

2月份：高新技术企业政策解读。

3月份：2021年科技型中小企业入库培训。
	4月份：时尚创客分享会。

5月份：创业项目分享。

6月份：融资路演。
	7月份：公司法专题培训。

8月份：企业融资风险分析。

9月份：投融资项目对接。


	10月份：创业项目分享。

11月份：组织申报众创空间申报示范基地。

12月份：完成打造3家众创空间。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	成果转化与创新孵化科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	11
	弘扬科学精神，营造崇尚创新的浓厚社会氛围。
	1月份：完成2020年高层次人才团队项目申报材料形式审查。

2月份：宣传2020年新区创新成效。

3月份：根据疫情情况，适时完成高层次人才团队项目评审。
	4月份：宣传企业家创新创业精神。

5月份：根据工作安排，推进科技活动周等相关工作。

6月份：宣传企业家创新创业精神。


	7月份：根据疫情情况，适时组织线上对接活动。

8月份：邀请海内外专家举办行业创新创业讲座等活动。

9月份：宣传企业家创新创业精神。
	10月份：深入企业宣传创新创业政策。

11月份：根据工作安排，协助推进企业家宣传周等活动。

12月份：完成区级人才项目申报工作。


	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	人才科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	12
	坚持练好“内功”，优化存量、壮大增量，依靠内涵式发展提升产业层级，规上工业增加值增长10%。
	1月份：加强企业服务，压实镇街、功能区经济目标增长任务。

2月份：精准培育小升规企业，做好企业复工复产工作。

3月份：完成重点企业走访服务，制定小升规企业2021年增长目标。
	4月份：研究分析一季度经济运行情况，调度先进制造赋能攻坚工作开展情况。

5月份：加强重点企业服务，精准培育小升规企业。

6月份：兑现先进制造业发展扶持政策，提升企业发展信心。
	7月份：推进金能化学等重点项目投产，做好新投产项目服务工作。

8月份：加强重点企业服务，精准培育小升规企业。

9月份：兑现产业扶持政策，加强重点企业服务。
	10月份：做好“小升规”纳统企业摸排工作，实现应统尽统。

11月份：会同统计部门、功能区、镇街指导好纳统企业申报工作。

12月份：调度先进制造赋能攻坚情况，规上工业增加值增长10%。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	工业科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	13
	深耕细作智能家电、高端化工、汽车等优势产业，全面推行“链长制”，加快培育千亿级产业集群。
	1月份：依托高端化工产业“链长制”，加快推进金能、益凯等重点项目建设。

2月份：依托智能家电产业“链长制”，重点支持海尔、海信等倍增计划。

3月份：开展先进制造业赋能攻坚战，加大招商引资力度，加快千亿级产业链培育。
	4月份：依托汽车产业“链长制”，加快推进美锦新能源等重点项目建设。

5月份：依托高端化工产业“链长制”，研究产业链短板，进一步延链补链。

6月份：积极兑现产业政策，激励产业聚集发展，加快培育千亿级产业集群。
	7月份：开展先进制造业赋能攻坚战，瞄准产业短板，开展精准招商。

8月份：依托智能家电产业“链长制”，加快推进海尔、海信、澳柯玛等重点项目建设。

9月份：梳理解决重点产业存在的问题，落实链长制机制，加大产业培育力度。
	10月份：加快重点项目建设，精准招商，加快千亿级产业链培育。

11月份：依托汽车产业“链长制”，加快推进重点项目建设。

12月份：优化产业链条，促进产业聚集发展和培育产业集群。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	工业科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	14
	在补齐短板和锻造长板上双向发力，提升主导产业本地配套率。
	1月份：引导区内相关零配件企业开展上下游产能分析，采取备链计划、柔性转产、多源供应等措施弥补关键性薄弱性环节。

2月份：引导区内相关零配件企业开展上下游产能分析，采取备链计划、柔性转产、多源供应等措施弥补关键性薄弱性环节。

3月份：引导区内相关零配件企业开展上下游产能分析，采取备链计划、柔性转产、多源供应等措施弥补关键性薄弱性环节。
	4月份：加强重点产业供应链分析与研判，引导企业寻找国内原材料供应商，降低供应链单一依赖，逐步提高供应链抗风险水平。

5月份：加强重点产业供应链分析与研判，引导企业寻找国内原材料供应商，降低供应链单一依赖，逐步提高供应链抗风险水平。

6月份：加强重点产业供应链分析与研判，引导企业寻找国内原材料供应商，降低供应链单一依赖，逐步提高供应链抗风险水平。


	7月份：强化功能区、镇街属地责任，充分利用现有闲置厂房、土地资源，招引产业零部件配套企业落地。

8月份：强化功能区、镇街属地责任，充分利用现有闲置厂房、土地资源，招引产业零部件配套企业落地。

9月份：强化功能区、镇街属地责任，充分利用现有闲置厂房、土地资源，招引产业零部件配套企业落地。
	10月份：突出目标导向、问题导向和结果导向，汇同新区九大产业链相关牵头部门，做好产业链头部企业服务工作，持续发挥长板优势。

11月份：突出目标导向、问题导向和结果导向，汇同新区九大产业链相关牵头部门，做好产业链头部企业服务工作，持续发挥长板优势。

12月份：突出目标导向、问题导向和结果导向，汇同新区九大产业链相关牵头部门，做好产业链头部企业服务工作，持续发挥长板优势。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	工业科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	15
	鼓励明月海藻、澳柯玛等企业实施倍增计划，推进金能科技一期等项目达产见效。
	1月份：积极配合明月海藻推进专班开展工作，主动服务企业；

2月份：加快推进金能项目设备调试，解决项目达产存在的问题；

3月份：调研澳柯玛集团，积极配合澳柯玛集团制定倍增计划。
	4月份：评估调整重点企业倍增计划，促进金能一期项目达产一半。

5月份：积极对接明月海藻、澳柯玛等重点企业，协调解决实施倍增计划中存在的问题。

6月份：加强澳柯玛等重点企业服务工作，力促金能项目半年贡献产值5亿元以上。
	7月份：加强明月海藻等重点企业服务工作，金能项目实现一期达产。

8月份：积极配合明月海藻推进专班开展工作，全力推动企业倍增计划。

9月份：加强澳柯玛等重点企业服务工作，力促金能项目前三季度贡献产值15亿元以上。
	10月份：重点研究企业倍增计划中新投资项目，争取尽快落地投产。

11月份：加强明月海藻、澳柯玛等重点企业服务工作。

12月份：评估企业倍增计划实施进展；力促金能项目全年贡献产值30亿元以上。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	工业科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	16
	滚动实施160个工业转型升级和技术改造重点项目，推动传统优势产业迭代升级。
	1月份：滚动推进160个技改项目，重点跟进新型海洋装备技改项目、贝尔曼宠物食品项目等进展。

2月份：重点推进海洋生物医药科技园等160个技改项目。

3月份：滚动推进160个技改项目，重点跟进海洋生物医药科技园项目、挖掘机制造过程自动化升级项目、PCBA智能制造示范基地项目、集装箱生产线技改提升项目、2020年热水器降本提效技术升级项目等进展，推动3个技改项目竣工。
	4月份：滚动推进160个技改项目，重点跟进海洋生物医药科技园项目、挖掘机制造过程自动化升级项目、PCBA智能制造示范基地项目、集装箱生产线技改提升项目、2020年热水器降本提效技术升级项目等进展。

5月份：滚动推进160个技改项目，重点跟进海洋生物医药科技园项目、挖掘机制造过程自动化升级项目、PCBA智能制造示范基地项目、集装箱生产线技改提升项目、2020年热水器降本提效技术升级项目等进展。

6月份：滚动推进160个技改项目，重点跟进海洋生物医药科技园项目、挖掘机制造过程自动化升级项目、PCBA智能制造示范基地项目、集装箱生产线技改提升项目、2020年热水器降本提效技术升级项目等进展，推动8个技改项目竣工。
	7月份：重点推进年产2万吨胶原蛋白肽生物制品等160个技改项目。

8月份：滚动推进160个技改项目，重点跟进海洋生态白酒优化提升工程项目、年产300台（套）智能特种装备产业化技改项目、海信宽带多媒体用于数据通信的100G/200G光模块产业化建设项目等进展。

9月份：重点推进年产2万吨胶原蛋白肽生物制品等160个技改项目，推动9个技改项目竣工。


	10月份：滚动推进160个技改项目，重点跟进海洋生态白酒优化提升工程项目、年产300台（套）智能特种装备产业化技改项目、海信宽带多媒体用于数据通信的100G/200G光模块产业化建设项目等进展。

11月份：滚动推进160个技改项目，重点跟进年产2万吨胶原蛋白肽生物制品项目、海信宽带多媒体用于数据通信的100G/200G光模块产业化建设项目等进展。

12月份：重点推进年产2万吨胶原蛋白肽生物制品等160个技改项目，推动10技改项目竣工。


	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	技改科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	17
	编制实施工业用地保护规划，深化“亩均论英雄”综合评价，促进土地高效集约利用。
	1月份：进一步核对2019年度规下工业企业参评数据及评价结果的。

2月份：对2019年度新区规下工业企业综合评价结果进行公示。

3月份：开展2020年度新区规模以上工业企业综合评价工作，确定参评数据占比，完善评价实施细则，明确责任分工。
	4月份：汇同各责任单位收集参评企业相关数据。

5月份：完成省评价系统参评数据上传工作，汇同各属地单位对参评数据进行企业“一对一”核实。

6月份：根据企业反馈及数据修改证明材料，完善参评企业数据，保证参评数据的真实性、准确性，并通过省评价平台对数据进行封存。
	7月份：利用省评价系统，完成2020年度规上工业企业综合评价工作，按要求对结果进行公示、公布。

8月份：开展2020年度新区规模以下工业企业综合评价工作，确定参评数据，明确责任分工。

9月份：汇同各责任单位收集参评企业相关数据。
	10月份：完成省评价系统参评数据上传工作，汇同各属地单位对参评数据进行企业“一对一”核实。

11月份：根据企业反馈及数据修改证明材料，完善参评企业数据，保证参评数据的真实性、准确性，并通过省评价平台对数据进行封存。

12月份：完成2020年度规下工业企业综合评价工作，按要求完成评价结果的公示、公布工作，实现工业企业评价全覆盖。合理化推进差别化政策实施工作。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	工业
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	18
	推动数字产业化、产业数字化，构筑新区未来竞争优势。
	1月份：第二批区大数据优秀案例评选公示等工作。

2月份：新引进极视角项目，并签订项目协议。

3月份：推动商汤超算中心建设进度。
	4月份：研究草拟新区数据中心政策扶持。

5月份：研究并筹备出台《青岛西海岸新区支持区块链产业发展若干政策》。

6月份：完成企业上半年上云奖励初审工作。
	7月份：完成上半年企业上云奖励兑现工作。

8月份：筹备并组织新区大数据产业促进会换届工作。

9月份：筹备并组织第三批大数据企业、优秀案例评选工作。
	10月份：统筹推进数字经济三年行动计划。

11月份：筹备并组织数字经济专题培训工作。

12月份：完成下半年企业上云初步审核和奖励兑现工作。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	数据推广科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	19
	突破发展半导体和光电显示产业，出台专项发展规划和支持政策，设立集成电路产业基金，加快安润封测等重点项目建设，推动芯恩投产达产，打造全省集成电路产业高地。
	1月份：参加半导体和光电显示产业工作专班，配合做好政策起草等工作。

2月份：配合专班做好相关工作。

3月份：配合专班做好相关工作。
	4月份：配合专班做好相关工作。

5月份：配合专班做好相关工作。

6月份：配合专班做好相关工作。
	7月份：配合专班做好相关工作。

8月份：配合专班做好相关工作。

9月份：配合专班做好相关工作。
	10月份：配合专班做好相关工作。

11月份：配合专班做好相关工作。

12月份：配合专班做好相关工作。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	信息化科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	20
	推进新松智能无人系统创新研究院、深兰科技等项目建设，发挥商汤科技、科大讯飞等企业带动作用，推出一批“人工智能+”典型示范项目，打造人工智能发展高地。
	1月份：制定第二批“高端制造业+人工智能”试点示范项目“揭榜挂帅”工作方案。

2月份：面向企业征集项目需求。

3月份：新松智能无人系统创新研究院完成超前支护机器人、港口集装箱冷链拆装机器人工程样机的设计。
	4月份：建立 “揭榜挂帅”项目库。

5月份：制定《“高端制造业+人工智能”项目人工智能需求榜单》。

6月份：新松智能无人系统创新研究院完成超前支护机器人、港口集装箱冷链拆装机器人工程样机的研制；完成大型港口多轴重载移动机器人工程样机的设计。
	7月份：深入企业调研，推动项目开展。

8月份：制定项目管理办法。

9月份：新松智能无人系统创新研究院完成超前支护机器人、港口集装箱冷链拆装机器人工程样机的测试与验证。
	10月份：对成功揭榜、联合开展攻关的项目，统一聘请专家组织评审对经集中评审立项的揭榜攻关项目奖榜公示。

11月份：对典型项目进展总结宣传。

12月份：新松智能无人系统创新研究院完成大型港口多轴重载移动机器人工程样机研发及测试。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	信息化科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	21
	用好西门子创新中心、赛轮“橡链云”等平台，开放应用场景200个，推动30家工业企业实施数字化、网络化、智能化改造，打造工业互联网创新发展高地。
	1月份：组织企业在青岛市工业互联网场景赋能公共服务平台注册。

2月份：组织企业在青岛市工业互联网场景赋能公共服务平台累计发布场景需求200个。

3月份：组织西门子创新中心与企业对接，开展智能制造能力成熟度评估和企业数字化水平诊断调研。
	4月份：做好“山东省现代优势产业集群+人工智能”示范项目申报摸底工作。

5月份：做好开放场景征集工作。

6月份：开放场景100个。
	7月份：做好全区2021年企业两化融合整体性评估工作。

8月份：做好区级两化融合项目申报工作。

9月份：做好开放场景征集工作。
	10月份：组织开放第二批应用场景。

11月份：做好2021年青岛市互联网工业高质量发展项目申报工作。

12月份：做好工业互联网市对区考核工作。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	信息化科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	22
	加大产业投资力度，突出支柱产业和战略性新兴产业，加快建设300个重点工业项目。
	1月份：汇同区发改局、区招商中心及各属地单位，按周做好在建、竣工工业项目调度工作，掌握工业项目建设进度。

2月份：汇同区发改局、区招商中心及各属地单位，按周做好在建、竣工工业项目调度工作，掌握工业项目建设进度。

3月份：汇同区发改局、区招商中心及各属地单位，按周做好在建、竣工工业项目调度工作，掌握工业项目建设进度。
	4月份：汇同各属地单位，做好市重点项目推进调度工作。

5月份：汇同各属地单位，做好市重点项目推进调度工作。

6月份：汇同各属地单位，做好市重点项目推进调度工作。
	7月份：根据工作安排，汇同市工业运行工作专班负责同志，根据需要实地走访项目建设现场，听取项目推进难点，全面助推项目建设进度。

8月份：根据工作安排，汇同市工业运行工作专班负责同志，根据需要实地走访项目建设现场，听取项目推进难点，全面助推项目建设进度。

9月份：根据工作安排，汇同市工业运行工作专班负责同志，根据需要实地走访项目建设现场，听取项目推进难点，全面助推项目建设进度。
	10月份：对进展缓慢项目逐一分析，联系属地单位及项目方，纾困解难，保证项目建设进度。

11月份：对进展缓慢项目逐一分析，联系属地单位及项目方，纾困解难，保证项目建设进度。

12月份：对进展缓慢项目逐一分析，联系属地单位及项目方，纾困解难，保证项目建设进度。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	工业科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	23
	发力新型基础设施建设，推进中国电信云基地二期等总投资512亿元的27个重点项目，加快打造面向东北亚的数据中心和服务中心。
	1-3月份：中国电信云基地二期完成二期机楼地基基础正负零。
	4月份：中国电信云基地二期完成主体1层建设。

5月份：中国电信云基地二期完成主体2-3层建设

6月份：中国电信云基地二期完成主体4层建设。
	7月份：中国电信云基地二期完成砌体主体结构验收。

8月份：中国电信云基地二期完成内部粗装修。

9月份：中国电信云基地二期完成外立面装修。
	10月份：中国电信云基地二期完成精装安装工程。

11-12月份：中国电信云基地二期正常工程收尾，准备验收材料。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	数据推广科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	24
	深化政务治理数字化转型，构建一体化网上政务服务体系，完善跨部门数据共享流通机制，推动“一网通办”。
	1月份：完成金宏办公系统升级

2月份：向各单位征集政务数据资源共享开放需求及工作建议；开展全区电子政务外网摸底调研工作。

3月份：汇总各单位对政务数据资源共享开放的需求，研究制定下一步工作方案；开展全区网络安全大检查。
	4月份：完成移动端镇街分厅建设；完成政务网站改版

5月份：启动机房和电子政务外网核心设施改造项目。

6月份：启动电子政务外网安全延伸项目
	7月份：起草并印发《青岛西海岸新区政务信息资源目录管理办法》

8月份：完成机房和电子政务外网核心设施改造，增强网络承载力。

9月份：实现城区、镇街、社区全面接入电子政务外网
	10月份：完成电子政务外网安全项目。

11月份：可用政务数据资源目录总数突破2000个

12月份：实现水气暖、企业参保信息等数据资源在区内部门间共享共用
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	基础资源科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	25
	搭建惠企政策精准推送平台，变“企业找政策”为“政策找企业”。
	1月份：对接产业大数据决策与服务平台项目建设需求。

2月份：起草产业大数据决策与服务平台项目初步建设方案。

3月份：完成产业大数据决策与服务平台项目可研报批。
	4月份：完成产业大数据决策与服务平台项目初设和概算编制。

5月份：启动产业大数据决策与服务平台项目建设。

6月份：推进产业大数据决策与服务平台项目建设。
	7月份：产业大数据决策与服务平台项目基本建成。

8月份：产业大数据决策与服务平台运行，实现惠企政策精准推送。

9月份：产业大数据决策与服务平台运行，实现惠企政策精准推送。
	10月份：产业大数据决策与服务平台运行，实现惠企政策精准推送。

11月份：产业大数据决策与服务平台运行，实现惠企政策精准推送。

12月份：产业大数据决策与服务平台运行，实现惠企政策精准推送。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	智慧办
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	26
	深化企业服务日活动，用好西海岸金融服务平台，降低生产经营成本，助力企业“轻装上阵”。
	1月份：坚持推进企业服务日活动，对企业在政策落实、要素保障、市场开拓、项目建设、转型升级、就业保障、融资贷款等方面提出的需求，按责任单位进行问题转办、跟踪，为企业纾困解难，提升企业家在新区发展的信心和决心。

2月份：坚持推进企业服务日活动，对企业在政策落实、要素保障、市场开拓、项目建设、转型升级、就业保障、融资贷款等方面提出的需求，按责任单位进行问题转办、跟踪，为企业纾困解难，提升企业家在新区发展的信心和决心。

3月份：坚持推进企业服务日活动，对企业在政策落实、要素保障、市场开拓、项目建设、转型升级、就业保障、融资贷款等方面提出的需求，按责任单位进行问题转办、跟踪，为企业纾困解难，提升企业家在新区发展的信心和决心。
	4月份：依托全市开展的“千名干部联系服务万户企业”活动，加强对企业的走访、纾困和问题分析，梳理一批重点产业存在的共性问题和焦点问题，适时制定出台产业激励政策，拉升产业链整体“回暖”。

5月份：依托全市开展的“千名干部联系服务万户企业”活动，加强对企业的走访、纾困和问题分析，梳理一批重点产业存在的共性问题和焦点问题，适时制定出台产业激励政策，拉升产业链整体“回暖”。

6月份：依托全市开展的“千名干部联系服务万户企业”活动，加强对企业的走访、纾困和问题分析，梳理一批重点产业存在的共性问题和焦点问题，适时制定出台产业激励政策，拉升产业链整体“回暖”。
	7月份：汇同属地单位做好企业服务宣传工作。

8月份：汇同属地单位做好企业服务宣传工作。

9月份：汇同属地单位做好企业服务宣传工作。
	10月份：坚决落实企业相关惠企政策，落实规上工业企业奖励、地产地配等补贴政策，助力企业“轻装上阵”。

11月份：坚决落实企业相关惠企政策，落实规上工业企业奖励、地产地配等补贴政策，助力企业“轻装上阵”。

12月份：坚决落实企业相关惠企政策，落实规上工业企业奖励、地产地配等补贴政策，助力企业“轻装上阵”。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	工业科
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议

	27
	打造70个智慧社区，启用“城市云脑”。
	1月份：开展智慧社区、城市云脑项目需求调研。

2月份：起草城市云脑建设方案。

3月份：完成城市云脑项目可研编制。
	4月份：完成城市云脑项目初设和概算编制。

5月份：起草新区《关于推进智慧社区智慧街区建设的实施意见》。

6月份：筹备启动城市云脑项目招标。
	7月份：启动城市云脑项目建设。

8月份：推进城市云脑项目建设。

9月份：推进城市云脑项目，完成智慧社区设计方案。
	10月份：筹备启动智慧社区项目招投标工作。

11月份：启动智慧社区项目建设。

12月份：城市云脑项目主体建成投用，打造全区数据中枢。推动智慧社区建设，打造一批典型社区。
	一、对政府工作报告确定事项进行了责任分解，并在全局下发通知。二、各责任科室安排专人研究落实，建立工作台账，定期汇总进展情况，相关内容报局办公室。三、局办公室汇总后对落实情况进行按期督查。
	智慧办
	可通过85161796热线电话向我单位及时反映发现问题与意见建议





