2021年区政府工作报告确定事项1-3月份推进情况

	序号
	事项内容
	区分管

领导
	责任单位
	3月份目标
	截至3月底完成情况

	1
	实施科技强区建设行动，打造全国知名的区域科技创新中心。
	隋  斌
	区工信局
	加快宸芯科技国家重点实验室等高端科研平台建设，统筹推进科技创新平台认定等工作。
	正常推进。1.召开新区科技座谈会，研究新区科技发展顶层设计，根据现有发展基础，围绕解决痛点与堵点，激发创新要素活力，突出企业主体作用，搭台唱戏，让创新围绕企业转。

2.新区工信局（科技）带队先后2次赴江苏、杭州、上海等地考察学习，考察浙大紫金科创小镇、浙大苏州工研院、科姆创、中昊港创、绿丞科技，并与昆山科技局交流学习。

3.围绕强化核心技术攻关，促进科技成果转化和做大做强创新主体，提升自主研发能力等方面拟出台一个系列政策，鼓励产学研深度对接。

4.组织开展2021年度市级工程研究中心申报认定工作。

	2
	加快宸芯科技国家重点实验室等高端科研平台建设，新增市级以上科技创新平台15家。
	隋  斌
	区工信局牵头，发改局、国内招商促进中心配合
	统筹推进宸芯科技重点实验室的建设。
	正常推进。1.对接上级科技等主管部门，针对新区各类创新平台，做好政策宣讲和储备摸底工作。

2.组织开展2021年度市级工程研究中心申报认定工作。

	3
	★瞄准人工智能、空天科技等前沿领域，采取揭榜挂帅等方式，突破20项关键核心技术。
	隋  斌
	区工信局
	汇总新区科技型企业技术需求表。
	正常推进。已拜访对接了国内10余家拥有高精尖技术的项目企业，同时向企业递交了《新区企业科技创新技术需求表》，目前正在征集产业发展卡脖子问题，解决企业技术难题。

	4
	深化校地融合发展，布局建设大学科教园区“一区三基地”。
	刘  玮

隋  斌

张磊娜

周  诚
	古镇口核心区、工信局分别牵头，教体局、财政局、校地融合办等部门配合
	1月21日，青岛西海岸大学科教园区工作专题会议纪要确定，对标深圳等国内一流城市科教园区规划建设，明确大学科教园区发展目标、主攻产业、试验室共建共享、规划布局、要素配置、产业孵化等基础上，抓紧研究制订大学科教园区规划建设方案报市政府研究。
	正常推进。古镇口管委已牵头完成《青岛古镇口海洋科教创新区建设方案》。1月26日下午新区管委会主任周安同志专门召集会议。1月27日，赵豪志市长到新区调研，听取了新区关于《青岛国家海洋科学城规划建设方案(汇报稿)》的汇报，《方案》已提报孙继秘书长。下一步将根据程序提交市政府专题会议研究。

	5
	发挥企业在科技创新中的主体作用，完善科技计划体系，抓好企业自主创新等专项扶持。
	隋  斌
	区工信局
	收集并汇总新区科技型企业技术需求表。
	正常推进。发布《关于征集西海岸新区2021年度产业重大技术需求的通知》，面向全区征集针对新区产业发展卡脖子问题，解决企业技术难题。目前，已汇集技术需求30余项。

	6
	★实施科技型企业梯次培育工程，新增独角兽、瞪羚和隐形冠军等10家以上，国家级高新技术企业达到750家。
	隋  斌

邵  睿
	区工信局、民营经济发展局分别办理
	组织推荐第一批高新技术企业。已完成“专精特新”等入库培育企业460家,省市百强入库培育企业35家，下步将继续做好企业入库培育和认定工作，在全区筛选达到省市百强入库培育企业标准的企业。
	正常推进。已完成“专精特新”等入库培育企业460家,省市百强入库培育企业35家，下步将继续做好企业入库培育和认定工作，在全区筛选达到省市百强入库培育企业标准的企业。

	7
	创建新经济创新创业园区，孵化一批数字经济、人工智能等初创企业。
	隋  斌

刘  雯
	区新经济发展促进中心（品牌发展中心）、工信局分别办理
	资本相亲会。
	正常推进。第二批区大数据优秀案例评选公示等工作完成，共评审出5家企业并进行了公示。
组织企业融资风险分析讲座，共有30余家企业参与。

组织资本相亲会，共有7家投资/金融机构及10余家企业参与了活动。



	8
	支持企业组建创新联合体，与高校、科研院所共建技术研发中心、中试基地等新型研发机构，推动创新链和产业链深度融合。
	隋  斌
	区工信局
	编制智能无人系统创新研究院智能无人系统产业建设规划，推动新区智能无人产业发展。
	正常推进。1.面向垂直领域的工业互联网科技创新中心、青岛西海岸新区绿色环保科技创新中心和青岛海藻生物科技创新中心三个科技创新中心已完成方案编制、网上评审和会议评审。

2.召开新区绿色环保科技创新中心建设理事会，拟于近期召开青岛西海岸新区绿色环保科技创新中心启动仪式暨产学研金服用对接会。

	9
	鼓励企业加大研发投入，实现大型工业企业研发机构全覆盖。
	隋  斌
	区工信局
	制定下发《申报科技型中小企业通知》。
	正常推进。已梳理汇总研发费用加计扣除政策，形成《研发费用加计扣除政策明白纸》，发送各功能区及镇街，并通过QQ群、微信群及公众号等形式广泛进行宣传。通过新区政务网下发了《关于开展2021年科技型中小企业评价工作的通知》。

	10
	新建一批众创空间，打造国家双创示范基地。
	顾清弥

隋  斌
	区工信局、发改局分别办理
	2021年科技型中小企业入库培训。
	正常推进。举办科技型中小企业优惠政策宣讲，共有29家企业参与了此次宣讲会。

组织高新技术企业政策解读，共有16家企业参与活动并有7家企业进行高企申报准备工作。

进行2021年科技型中小企业入库培训，32家企业参与培训并进行入库准备工作。

	11
	弘扬科学精神和工匠精神，营造崇尚创新的浓厚社会氛围。
	隋  斌

管学锋
	区工信局、人社局分别办理
	根据疫情情况，适时完成高层次人才团队项目评审。
	正常推进。。3月20-22日已组织7名专家完成2020年度高层次人才团队项目评审工作。

	12
	★坚持练好“内功”，优化存量、壮大增量，依靠内涵式发展提升产业层级，规上工业增加值增长10%。
	隋  斌
	区工信局
	完成重点企业走访服务，制定小升规企业2021年增长目标。
	正常推进。2月份全区规上工业企业累计产值478.96亿元，同比增长26.7%，规上工业增加值同比增长26%以上。海尔集团累计产值49亿元，同比增长50.7%。海信集团累计产值61亿元，同比增长71%。新增160家规上工业企业预计一季度净增产值3亿元，拉动全区规上工业产值提升2个百分点以上。

	13
	深耕细作智能家电、高端化工、汽车等优势产业，全面推行“链长制”，加快培育千亿级产业集群。
	顾清弥

隋  斌
	区工信局、发改局分别办理
	开展先进制造业赋能攻坚战，加大招商引资力度，加快千亿级产业链培育。
	正常推进。目前，根据链长制办公室统一安排部署，高端化工、智能家电、汽车产业正在开展强链补链延链工作，金能化学3月底进行试生产工作，益凯二期顺利建设中，3月上旬已赴柳州拜访上汽通用五菱和五菱专用车总部，商讨新项目落地可能性，全面加快产业链培育工作。

	14
	在补齐短板和锻造长板上双向发力，提升主导产业本地配套率。
	隋  斌
	区工信局
	引导区内相关零配件企业开展上下游产能分析，采取备链计划、柔性转产、多源供应等措施弥补关键性薄弱性环节。
	正常推进。一季度，区工信局组织重点企业“地产地配”对接活动，中电科思仪科技股份有限公司进行了产品宣讲，海信宽带、远东电器、益和电气、哈工程、海洋大学、石油大学、山科大等企业及高校技术装备采购管理负责人参加会议，进一步促进本地产业链内循环水平，助力区内企业强强联合，提升主导产业本地配套率，加快推动制造业高质量发展。



	15
	鼓励明月海藻、澳柯玛等企业实施倍增计划，推进金能科技一期等项目达产见效。
	封洪海

顾清弥

隋  斌
	区发改局、工信局、董家口经济区分别办理
	调研澳柯玛集团，积极配合澳柯玛集团制定倍增计划。
	正常推进。目前，金能化学正在进行消防验收，其它投产前期工作已完成，3月底开始试生产，逐步达到满产状态。积极配合明月海藻和澳柯玛实施倍增计划，加快项目建设。

	16
	滚动实施160个工业转型升级和技术改造重点项目，推动传统优势产业迭代升级。
	隋  斌
	区工信局
	滚动推进160个技改项目，重点跟进海洋生物医药科技园项目、挖掘机制造过程自动化升级项目、PCBA智能制造示范基地项目、集装箱生产线技改提升项目、2020年热水器降本提效技术升级项目等进展，推动3个技改项目竣工。
	正常推进。正在滚动推进160个技改项目，其中重点跟进的海洋生物医药科技园项目、绿色柔性智能数字包装印刷项目等均以完成主体建筑封顶，推动海洋生态白酒优化提升工程项目等3个项目竣工投产。

	17
	编制实施工业用地保护规划，深化“亩均论英雄”综合评价，促进土地高效集约利用。
	隋  斌
	区工信局牵头，自然资源局配合
	开展2020年度新区规模以上工业企业综合评价工作，确定参评数据占比，完善评价实施细则，明确责任分工。
	正常推进。一季度，根根省、市统一部署安排，区工信局汇同区统计局梳理确定2020年度“亩产效益”综合评价企业数据采集名单及分级分类评价名单，并反馈市工信局；同时正根据管委分管领导部署，准备2019年度评价结果上会工作。

	18
	推动数字产业化、产业数字化，构筑新区未来竞争优势。
	隋  斌
	区工信局
	推动商汤超算中心建设进度。
	正常推进。一季度工作计划已完成。已完成第二批区大数据优秀案例评选、公示、公布等工作；极视角项目已于2021年1月27日签订项目合作协议；商汤超算中心已完成选址及数据中心适配、测试工作。

	19
	突破发展半导体和光电显示产业，出台专项发展规划和支持政策，设立集成电路产业基金，加快安润封测等重点项目建设，推动芯恩投产达产，打造全省集成电路产业高地。
	赵士玉

顾清弥

隋  斌

管学锋
	区发改局、财政局、国际经济合作区、工信局、国际招商促进中心分别办理
	配合专班做好相关工作。
	正常推进。已配合半导体和光电显示产业工作专班起草了《青岛西海岸新区关于促进集成电路产业高质量发展若干政策》，并对全区集成电路已投产项目进行了调查。

	20
	推进新松智能无人系统创新研究院、深兰科技等项目建设，发挥商汤科技、科大讯飞等企业带动作用，推出一批“人工智能+”典型示范项目，打造人工智能发展高地。
	隋  斌
	区工信局牵头，国际招商促进中心配合
	新松智能无人系统创新研究院完成超前支护机器人、港口集装箱冷链拆装机器人工程样机的设计。
	正常推进。制定第二批“高端制造业+人工智能”试点示范项目“揭榜挂帅”工作方案，并广泛面向企业征集项目需求。新松智能无人系统创新研究院已经完成的高速重载码垛机器人、双臂协作机器人、园区巡检机器人、煤矿智能超前支护作业机器人和集装箱冷链拆货及码垛机器人等样机设计。

	21
	用好西门子创新中心、赛轮“橡链云”等平台，开放应用场景200个，推动30家工业企业实施数字化、网络化、智能化改造，打造工业互联网创新发展高地。
	隋  斌
	区工信局
	组织西门子创新中心与企业对接，开展智能制造能力成熟度评估和企业数字化水平诊断调研。
	正常推进。截至目前，全区在青岛市工业互联网场景赋能公共服务平台注册企业743家，发布“工业赋能”场景需求478个。西门子创新中心已为中加特电气股份有限公司等5家企业完成智能制造能力成熟度评估和企业数字化水平诊断。

	22
	加大产业投资力度，突出支柱产业和战略性新兴产业，加快建设300个重点工业项目。
	顾清弥

隋  斌
	区发改局、工信局分别办理
	汇同区发改局、区招商中心及各属地单位，按周做好在建、竣工工业项目调度工作，掌握工业项目建设进度。
	正常推进。一季度，区工信局汇同区发改局及各属地单位，梳理在库工业项目180个，计划总投资1128.3亿元，2021年度亿元以上工业项目计划投资235.3亿元；汇同区招商中心梳理2019年以来过亿元签约、注册工业项目156个，其中38个项目已纳入固投统计库（占比24.4%）；36个项目今年可纳入固投统计库（占比23.1%），预计实现固定资产投资31.34亿元；31个项目无法纳入固定资产投资统计（占比20%，其中非工业项目11个，20个项目已停止）；剩余51个项目正在推进，预计2022年形成固定资产投资，将作为重点推进对象持续跟进。

	23
	发力新型基础设施建设，推进中国电信云基地二期等总投资512亿元的27个重点项目，加快打造面向东北亚的数据中心和服务中心。
	顾清弥

隋  斌
	区发改局、工信局分别办理
	中国电信云基地二期完成二期机楼地基基础正负零。
	正常推进。中国电信云基地二期已完成二期机楼地基基础正负零。

	24
	深化政务治理数字化转型，构建一体化网上政务服务体系，完善跨部门数据共享流通机制，推动“一网通办”。
	隋  斌
	区工信局牵头，行政审批局、各行业主管部门配合
	汇总各单位对政务数据资源共享开放的需求，研究制定下一步工作方案；开展全区网络安全大检查。
	正常推进。新版金宏办公系统已于1月份上线应用。已完成数据资源共享征集工作。在广泛征集意见建议基础上，向各政务部门下发了《关于做好数据调用函》，编制印发了《政务信息资源共享使用操作指南》，为深化政务治理数字化转型，构建一体化网上政务服务体系，积极为各政务部门数据共享提供技术支持。基本完成区内电子政务外网调研，开展网络安全检查，督促7个单位整改信息系统安全漏洞。

	25
	搭建惠企政策精准推送平台，变“企业找政策”为“政策找企业”。
	隋  斌
	区工信局牵头，民营经济发展局、政务新生态办公室配合
	完成产业大数据决策与服务平台项目可研报批。
	正常推进。已完成产业大数据决策与服务平台项目建设需求的对接工作；

完成产业大数据决策与服务平台项目初步建设方案的起草工作；

完成产业大数据决策与服务平台项目可研编制和评审工作。

	26
	深化企业服务日活动，用好西海岸金融服务平台，降低生产经营成本，助力企业“轻装上阵”。
	隋  斌

邵  睿
	区工信局、地方金融监管局分别办理
	坚持推进企业服务日活动，对企业在政策落实、要素保障、市场开拓、项目建设、转型升级、就业保障、融资贷款等方面提出的需求，按责任单位进行问题转办、跟踪，为企业纾困解难，提升企业家在新区发展的信心和决心。
	正常推进。3月17日新区“企业服务日”，区工信局联合区人社局、铁山街道共同举办“企业服务日·西部镇街富余劳动力就业专场招聘对接会”活动，采用“政府搭平台+企地对接会”形式，组织西部地区企业71家（提供348个技工岗位、拟招聘2338人）、西部乡镇约3000多人参加招聘，切实解决区内企业用工难题。

	27
	打造70个智慧社区，启用“城市云脑”，实现城市运行“一网统管、智能响应、快速处置”。
	隋  斌

周  诚
	区工信局、社会治理中心分别办理
	完成城市云脑项目可研编制。
	正常推进。已完成智慧社区、城市云脑需求调研工作；

已研究起草城市云脑建设方案；

城市云脑项目可研编制已完成。





