附件3

2023年度绩效评价中介费资金绩效自评

抽查复核报告

委托单位：青岛西海岸新区财政局

被评价单位：青岛市黄岛区财政局

评价机构：青岛西海岸新区财政局

2024年6月

目  录

一、组织情况	1

（一）抽查复核目的和对象	1

（二）抽查复核依据、方法和标准	1

二、绩效自评开展情况	2

（一）绩效自评整体情况	2

（二）主要成效	5

三、绩效自评抽查复核情况	5

（一）自评和抽查复核评分结果差异率分析	5

（二）抽查复核发现的问题	6

四、意见建议	6

2023年度绩效评价中介费资金绩效自评

抽查复核报告

# 一、组织情况（抽查组织情况）

（一）抽查复核目的和对象

1.抽查复核目的

通过项目资金使用情况、财务管理状况以及各项目主管单位和项目执行单位为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等方面进行分析，全面了解资金的使用效率和效果，项目管理的过程是否规范、是否实现了预期绩效目标。同时，通过绩效评价总结项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，为今后完善同类项目的管理，提供可行性参考建议。

2.抽查复核对象

2023年度绩效评价中介费资金单位自评表及证明资料，包括：批复文件、封闭式框架协议采购、项目财务收支明细账、资金执行情况统计表、资金支付相关凭证等。

（二）抽查复核依据、方法和标准

1. 抽查复核依据

本次绩效评价依据的财政相关文件包括《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神。

2. 抽查复核方法

为保证评价工作的科学性，根据预算部门及单位提供的材料，采取资料审核及现场勘查等方式抽查复核。

3. 抽查复核标准

根据《市级财政绩效评价操作指南》，本次绩效评价综合绩效级别具体分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80～90分（含80分）为“良”；

综合得分在70～80分（含70分）为“中”；

综合得分在70分以下为“差”。

# 二、绩效自评开展情况

## （一）绩效自评整体情况

2023年度绩效评价中介费项目有完整的项目支出绩效目标，且项目绩效目标未调整、项目资金使用规范、相关材料报送及时。

绩效自评总分100分，其中：项目预算执行情况10分，年度绩效指标90分。年度绩效指标分为4个一级指标，7个二级指标，10个三级指标（具体指标及分值、得分详见《2023年度绩效评价中介费资金单位自评抽查复核差异率统计表》）。

项目绩效自评总得分95.95分。自评等级为“优”。具体评价得分如下：

1.预算项目执行情况（10分）

①项目基本情况简述

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。委托第三方机构（以下统称供应商）参与预算绩效管理，是全面实施预算绩效管理的重要举措，是推动加强预算管理、提高财政资金使用效益的有效手段，因此设立青岛市黄岛区预算绩效管理服务项目。

②主要内容及实施情况

项目主管部门为青岛市黄岛区财政局，实施单位为第三方机构。

青岛市黄岛区财政局：负责申请项目预算，对项目整体情况负责监控监管。第三方机构：负责按预算绩效管理规定程序开展工作，主要包括前期准备、组织实施、提交披露等三个阶段。

对于相关政策和重点项目，完成事前绩效评估和绩效目标审核、绩效运行监控、绩效评价或评价结果复核、绩效指标和标准体系制定和预算绩效管理相关课题研究。

③资金投入和使用情况

青岛市黄岛区财政局2023年度绩效评价中介费项目预算安排为351.00万元，最终实际支出276.81万元。预算执行率为78.86%。

项目预算执行情况得分7.89分。

## 2. 年度绩效指标（90分）

## ①成本指标（10分）

## 预算绩效评价费率年度指标值≤70%，通过封闭式框架协议采购费率实际完成值为60%，完成年度指标值，此项得10分。

## ②产出指标（40分）

## 数量指标21分。设定评价的政策、项目数量，出具绩效评价报告数量，参与评价的中介机构数量3个三级指标，年度指标值分别为≥130个、≥130个、≥3个。因工作计划变更，部分政策、项目因故未实施，实际完成指标值为112个、112个、10个。根据评分标准，扣减评价的政策、项目数量，出具绩效评价报告数量2项未完成得分各0.97分。此项得分19.06分。

## 质量指标12分。设定出具报告达标率、评价后政策文件调整率2个三级指标，年度指标值分别为=100%、≥10%。实际完成指标值为100%、26%。完成年度指标值。此项得分12分。

## 时效指标7分。设定政策绩效评价完成时间1个三级指标，年度指标值为≤2023年12月20日。实际完成指标值为2023年12月15日。完成年度指标值，此项得分7分。

## 此项共得分38.06分。

## ③效益指标（30分）

## 经济效益指标15分。设定节约财政预算资金率1个三级指标，年度指标值为≥5%。实际完成指标值为5.6%。完成年度指标值，此项得分15分。

## 可持续影响指标15分。设定政策有效性及财政资金配置合理性1个三级指标，年度指标值为有所提升。通过项目的实施政策有效性及财政资金配置合理性相比科学性、合理性、有效性均有所提升。完成年度指标值，此项得分15分。

## 此项共得分30分。

## ④满意度指标（10分）

## 服务对象满意度指标10分。设定相关政策受益者满意度1个三级指标，年度指标值为≥90%。实际完成指标值为92%。完成年度指标值，此项得分10分。

## 年度绩效指标共得分88.06分。

## （二）主要成效

通过单位对实施项目进行绩效自评，积极参与预算绩效管理，是全面实施预算绩效管理的重要举措，是推动加强预算管理、提高财政资金使用效益的有效手段。

项目支出绩效目标管理全覆盖，将绩效目标作为预算执行和绩效评价的依据；逐步扩大绩效监控和评价范围，强化结果应用机制。

# 三、绩效自评抽查复核情况

## （一）自评和抽查复核评分结果差异率分析

1.差异率整体情况

自评得95.95分，复核得95.51分，差异值0.44分，差异率0.05%，差异个数占自评项目总数比重20%，主要为产出指标-数量指标中评价的政策、项目数量，出具绩效评价报告数量。

2.差异率主要原因

产出指标-数量指标中评价的政策、项目数量，出具绩效评价报告数量两项年度指标值为≥130个，实际完成值为112个，复核后实际完成值为108个，主要原因为当年度内已完成112个，因未完成资金支付，未及时出具绩效评价报告。

## （二）抽查复核发现的问题

1.审计报告质量有待提高。

2.查看项目资料，第三方机构均按照合同要求及时出具预算绩效评价报告，但已出具的绩效评价报告中存在评价不够准确、问题表述简单堆砌、问题建议不够明确等问题，报告质量有待进一步提升。

# 四、意见建议

1.增强审计结果的沟通与反馈。

2.建议区财政局对于报告中存在的文字错误和描述不全等问题，可以向出具报告的第三方机构退回报告并要求修改，在退回报告时，可以提供具体的修改要求，以便第三方机构能够更好地满足项目的需要。

附件：2023年度绩效评价中介费资金单位自评抽查复核差异率统计表